## PLAN ANUAL REGIONAL
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | Documento de trabajo no controlado, sin codificación. Versión: 02
EJE SUBSISTEMA SST | Líder EJE SST | PROGRAMA DE GESTIÓN/ PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO / GUIA | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD A REALIZAR (Redactar con un verbo) | PRODUCTO FINAL | N° DE ENTREGABLES | POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDO | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL |  | RESPONSABLE EJECUCIÓN
[7 empty] | Tipo de Vinculación | Mes | día | Mes | día
MEDICINA PREVENTIVA | Líder Médico NACIONAL | VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES | YULI GUARIN | Realización o contratación de exámen médico de ingreso Los líderes y/o Médicos son responsables de gestiónar la realización de exámenes médicos y paraclínicos según lo estipulado en el profesiograma; a todos los funcionarios que ingresen a la institución. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización o contratación de exámen médico periódico y entrega de los paraclinicos practicados Los Líderes y/o Médicos son responsables de gestiónar la realizacion de exámenes Médicos y paraclinicos según lo estipulado en el profesiograma. Se realizara a todos los funcionarios y contratistas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo para la periodicidad de su ejecución. Este año el proveedor Gerizim acompañara en la realización de los exámenes de acuerdo al número autorizado a cada regional el restante debe realizarce por medio de la IPS que contraten enn la plataforma compromiso. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización o contratación exámen post incapacidad Los Líderes y/o Médicos son responsables de gestiónar la realizacion de exámenes Médicos y paraclinicos según lo estipulado en el profesiograma. Se realizara a todos los funcionarios y contratistas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo para la periodicidad de su ejecución. Este año el proveedor Gerizim acompañara en la realizacion de los exámenes de acuerdo al número autorizado a cada regional el restante debe realizarce por medio de la IPS que contraten enn la plataforma compromiso. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización o contratación exámen por reubicación o readaptacion laboral Los líderes son responsables de gestiónar la realización de exámenes médicos y paraclínicos según lo estipulado en el profesiograma. Para incapacidades iguales o superiores a 60 días ininterumpidos e informar los casos al grupo administración de apoyo mixto. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización o contratación de exámen médico de Retiro Esta actividad depende de que hayan casos de reubicación o cambio de ocupación por enfermedad laboral, común o traslado a otra regional, el exámen debe realizarlo la Regional el cual recibe al trabajador. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización exámen médico para espacios confinados Los líderes y/o Médicos son responsables de gestiónar la realización de exámenes médicos y paraclínicos según lo estipulado en el profesiograma. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización exámen médico de Alturas Los líderes y/o Médicos son responsables de gestiónar la realización de exámenes médicos y paraclínicos según lo estipulado en el profesiograma. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización exámen médico de Brigadistas Los líderes y/o Médicos son responsables de gestiónar la realización de exámenes médicos y paraclínicos según lo estipulado en el profesiograma. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Para la activacionde las brigadas es necesario que para el mes de Abril ya les halla realizado las valoraciones medicas | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización exámen médico de deportistas Los líderes y/o Médicos son responsables de gestiónar la realización de exámenes médicos y paraclínicos según lo estipulado en el profesiograma. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Se debe realizar una valoracion medica previa al iniciar entrenamiento y seguimiento si presenta alguna lesion antes del encuentro. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
[6 empty] | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO BIOMECANICO | YULI GUARIN | Realizacion de encuesta SINDME al personal que ingresa nuevo, criticidad baja y asintomatico de planta. Remitir el Link del SINDME para encuestas a todos los contratistas | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento osteomuscular a los funcionarios con sintomatologia o clasificacion de criticidad medía-alta. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Valoracion musculoesqueletica con pruebas funcionales para clasificacion alta | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Jornadas de oficinas Saludables para toda la poblacion | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Inspecciones ergonomicas de puestos de trabajo con criticidad alta, discapacidad, movilidad reducidad, calilficacion de PCL y EL de origen musculoesqueletico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimientos a casos reubicados | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento a elementos ergonomicos | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimientos a casos de accidentalidad | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo biomecanico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Programas de actividades terapeuticas estiramiento neurodinamico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente.. Esta actividad sera desarrollada por la Fisioterapeuta de Aplicando o el Médico/Líder de la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Capacitaciones de prevención de DME | Entregar en el informe de gestión mensual del número de personas intervenidas en los 3 primeros días del mes siguiente. La logistica quedara a cargo de los Médicos teniendo en cuenta los lineamientos para realizar induccion y capacitacion en SST (Se anexa el documento) | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen osteomuscular | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional en el anexo osteomuscular con el apoyo de la Fisioterapeuta de Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO VISUAL | YULI GUARIN | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo visual | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Optometrías | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Visiometrias | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen visual | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Capacitaciones para conservación Visual | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
[6 empty] | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO AUDITIVO Y VOZ | YULI GUARIN | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo auditivo y voz | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Capacitaciones de prevención de perdida auditiva y vocal | Entregar en el informe de gestión mensual del número de personas intervenidas en los 3 primeros días del mes siguiente. La logistica quedara a cargo de los Médicos teniendo en cuenta los lineamientos para realizar induccion y capacitacion en SST (Se anexa el documento) | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Laboratorios de Voz | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el fonoaudiologo de Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Audiometrias | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el fonoaudiologo de Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen auditivo y voz | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional en el anexo auditivo y voz. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
[6 empty] | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO CARDIOCASCULAR | YULI GUARIN | Perfil lipidico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Glicemia | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Tamizaje cardiovascular (Test de Framingham) | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional con el apoyo del proveedor Gerizim o Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Control de IMC | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional con el apoyo del proveedor Gerizim o Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Valoracion por Nutricion | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional con el apoyo del proveedor Gerizim o Aplicando | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo cardiovascular | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento de la poblacion la población valorada 2017 -2018 con criticidad medía- Alta | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional en el anexo cardiovascular con el apoyo del proveedor Gerizim o Aplicando. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Clasificacion del personal que ingresa al PVE 2019 | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con el apoyo del proveedor Gerizim o Aplicando. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Capacitaciones de prevención de Riesgo cardiovascular-Estilos de vida saludable | Entregar en el informe de gestión mensual del número de personas intervenidas en los 5 primeros días del mes siguiente. La logistica quedara a cargo de los Médicos teniendo en cuenta los lineamientos para realizar induccion y capacitacion en SST (Se anexa el documento) | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO QUIMICO | YULI GUARIN | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo quimico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Colinesterasa Eritrocitaria a personal expuesto a Agroquimicos | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Marcadores Biológicos | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada en la IPS que contraten en la regional. Estos exámenes se desarrollaran cuando los resultados que exige el profesiograma estan alterados o cuando se evidencie una exposicion o cuadro clinico que amerite su control. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Transaminasas a personal expuestos a Agentes quimicos y Agroquimicos | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Espirometrias | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Radiografía de Tórax | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada en la IPS que contraten en la regional. Estos exámenes se desarrollaran cuando los resultados que exige el profesiograma estan alterados o cuando se evidencie una exposicion o cuadro clinico que amerite su control. Informar a Di General. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Cuadro hemático | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada en la IPS que contraten en la regional. Estos exámenes se desarrollaran cuando los resultados que exige el profesiograma estan alterados o cuando se evidencie una exposicion o cuadro clinico que amerite su control. Informar a Di General. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realización de Frotis de sangre periférica | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada en la IPS que contraten en la regional. Estos exámenes se desarrollaran cuando los resultados que exige el profesiograma estan alterados o cuando se evidencie una exposicion o cuadro clinico que amerite su control. Informar a Di General. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Capacitaciones para prevención de riesgo químico | Entregar en el informe de gestión mensual del número de personas intervenidas en los 3 primeros días del mes siguiente. La logistica quedara a cargo de los Médicos teniendo en cuenta los lineamientos para realizar induccion y capacitacion en SST (Se anexa el documento) | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen quimico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional en el anexo quimico. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO BIOLOGICO | YULI GUARIN | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo Biologico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada con la participacion de las IPS, EPS, cajas de compensación a quienes ustedes soliciten intervencion. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Cultivo faríngeo | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | KOH de uñas | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Coprologico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Anticuerpos anti-brucellosis | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | ANTI-HBs (Anticuerpos frente al antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B) | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Otros paraclinicos | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por Gerizim o IPS que contraten en la regional. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Capacitaciones para prevención de riesgo Biologico | Entregar en el informe de gestión mensual del número de personas intervenidas en los 3 primeros días del mes siguiente. La logistica quedara a cargo de los Médicos teniendo en cuenta los lineamientos para realizar induccion y capacitacion en SST (Se anexa el documento) | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento a casos calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen Biologico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional en el anexo Biologico. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD, REUBICACION Y READAPTACION LABORAL. | YULI GUARIN | Realizar investigaciones de Enfermedad Laboral Se debe realizar la investigacion de enfermedad laboral según el protocolo y anexo para esta actividad | Se debe reportar en el informe de gestión mensual | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Notificar al ministerio de trabajo los casos de enfermedad laboral existentes en la regional Notificar al ministerio de trabajo los casos de enfermedad laboral calificados y notificados por las juntas existentes en las regionales | Se debe reportar en el informe de gestión mensual | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Ejecutar inspecciones de puesto Realizar en los formatos existentes en la plataforma compromiso | Se debe reportar en el informe de gestión mensual | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | ejecución, Identificacion y clasificacion de personal de estudio para las mesas laborales Se debe realizar socializacion a microgestión y Dirección General los casos que se quieran evaluar en las mesasa laborales, los cuales seran revisados por videoconferencia en las fechas estipuladas | Asistencia a videoconferencias | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Caracterizar la poblacion con Modalidad de formacion virtual Se debe identificar la poblacion que se encuentra trabajando en modalidad de formacion virtual y realizar gestión para el cumplimiento de los requerimientos fisicos y ergonomicosde este personal. | Se debe reportar en el informe de gestión mensual | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Caracterizar la poblacion con movilidad reducida, discapacidad Se debe identificar la poblacion que se encuentra trabajando con movilidad reducida o discapacidad y realizar gestión para el cumplimiento de los requerimientos fisicos y ergonomicos de este personal. | Se debe reportar en el informe de gestión mensual | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Notificación casos reportados o en proceso de determinación de origen de enfermedad laboral Seguimiento Médico de los casos existentes | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 3 primeros días del mes siguiente. Esta actividad sera desarrollada por el Médico de la regional en el anexo Biologico. | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Seguimiento de Trabajadores Oficiales Reubicados o en proceso Entregar base de datos de los trabajadores oficiales reubicados y los posibles nuevos casos | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | INVESTIGACIÓN DE AUSENTISMO LABORAL | YULI GUARIN | Realizar valoracion medica a funcionarios con ausentismo superior a 90 días ininterumpidos Seguimiento Médico de los casos existentes | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realizar acompañamiento y seguimiento a funcionarios con ausentismo superior a 180 días. Seguimiento Médico de los casos existentes | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realizar seguimiento a funcionarios en procesos de rehabilitacion por accidentalidad o enfermedad laboral Se debe realizar socializacion a microgestión y Dirección General los casos que se quieran evaluar en las mesasa laborales, los cuales seran revisados por videoconferencia en las fechas estipuladas | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Elaboración de Informe de ausentismo mensual Se debe reportar Acumulado mensual número de incapacidades y número total de días, Discriminado por género, Discriminado por tipode díagnostico Enfermedad laboral y general, Discriminado por Sistema (RESPIRATORIO ,DIGESTIVO ,OSTEOMUSCULAR ,NEUROLOGICO,GENITOURINARIO,PROCEDIMIENTOS QX,EMBARAZO,PIEL,CARDIOVASCULAR, PSICOLOGICO, VISUAL,GINECOLOGICO,ORL, METABOLICO, PIEL Y FANERAS) Se envía Formato | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  | PROGRAMA DE promoción Y prevención OCUPACIONAL | YULI GUARIN | Programar logistica para desarrollo Campañas de PyP Se debe remitir las cartas a las EPS,IPS; Cajas de compensación, secretarias de salud para vincularalas en las actividades en el sena y dar cumplimiento al acta de concertacion sindical. | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realizacion Semana de la salud Realizar actividades que incluyan: higiene oral, tamizaje cardiovascular, tamizaje cáncer de seno, próstata, colon, estomago, vacunación, campañas de conservación visual y auditiva, higiene postural, manejo de estrés, actividades lúdicas, risoterapia, nutrición, hábitos de vida saludable, etc.) | Se realizara en la semana del 23 al 27 Julio a nivel nacional | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realizacion de Seguimiento a los contratistas que ingresaron Realizar la base de datos que fue remitida | Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realizar informes de gestión mensual Diligenciar el informe degestión que se entrega, este debe contener el número de atencion que se ejecutaron mensualmente | Se debe entregar mensualmente | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
|  |  |  | Realizar informe de Condiciones de salud Se entregara informe por cada regional en el formato exigido por el SIGA | Presentación de Informes | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Médico Regional
Médico Regional
SENA MENTALMENTE SALUDABLE | Líder PSICOLOGO NACIONAL | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | ELIANA HERRERA | Realizar la consolidación de las bases de datos, de los funcionarios y contratistas que cumplen con las condiciones necesarias para realizar la aplicación de la bateria de Riesgo Psicosocial. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Establecer el cronograma de aplicación de la bateria de Riesgo Psicosocial, para la respectiva regional. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Desarrollar las acciónes que permitan cubrir las necesidades logisticas, para la realización de las aplicaciones de la bateria de Riesgo Psicosocial. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar las aplicaciones de la bateria de Riesgo Psicosocial, programadas para la respectiva regional, teniendo en cuenta que se debe cubrir un minimo del 85% de la población. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar el envío de las baterias de Riesgo Psicosocial aplicadas, a la Dirección General, con el respectivo documento remisorio, para el procesamiento de la información. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar el informe díagnostico de cada centro de formación de la regional correspondiente, basandose en el informe díagnostico remitido desde la Dirección General, correspondiente a la Regional y la correspondiente base de resultados. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar la socialización de resultados, grupales a los equipos directivos de la regional y la población en general. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar la socialización de resultados individuales, durante las primeras valoraciones a los funcionarios y contratistas de la regional. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Remitir los informes díagnosticos de cada centro de formación a la Dirección General. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Basados en los resultados obtenidos en el díagnóstico de Riesgo Psicosocial, los Líderes psicosociales regionales, clasifican la población según los niveles de prevención del Programa de Vigilancia Epidemiológica para el Control de los Factores de Riesgo Psicosocial (prevención secundaria o prevención terciaria, de manera individual y/o grupal) y determinan las actividades en las cuales debe participar cada colaborador. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Correlacionar los resultados obtenidos en el díagnóstico de Factores de Riesgo con los informes de análisis de morbilidad periódica y actualizada por sistemas corporales: osteomuscular, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, mental, sistema nervioso central y periférico, dermatológico, endocrino, genitourinario e inmunológico. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Establecer la relación entre resultados del díagnóstico de Factor de Riesgo Psicosocial medio, alto y muy alto con niveles de estrés alto, ansiedad significativa o depresión moderada, severa o grave y resultados obtenidos por historia clínica ocupacional. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Establecer el plan de intervención prioritario, a los funcionarios y contratistas que puntuaron alto y muy alto y/o son prioritarios de acuerdo a las correlaciones previamente realizadas. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Definir grupos blanco y/o de exposición similar para desarrollar acciónes de intervención y validar con ellos las ecciones establecidas en el plan de intervención prioritario. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Dictar la capacitación del programa de inducción y re inducción, correspondiente a riesgo psicosocial. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Definir el plan de trabajo, para la vigencia 2019, en el cual se desarrollen acciónes de promoción y prevención que permitan mitigar la exposición general al riesgo psicosocial. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo diseñado para la regional, previa aprobación de la Dirección General | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Elaboración y difusión de Material audiovisual que apoye el control del factor de riesgo. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Divulgar información por medio de cartillas, folletos, Carteleras, que promulguen los estilos de vida saludables. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Apoyar la ejecución de la Escuela Nacional de Líderes, como entrenamiento en principios de Líderazgo que les pemitan delegar tareas, tener relaciones sanas con los colaboradores y realizar un proceso de retroalimentación adeacuado. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Elaborar díagnóstico de profundización grupal en condiciones de trabajo a través de herramientas como entrevistas semiestructurada o grupos focales. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar valoraciones psicologicas de ingreso, retiro y reasignación de cargo, a los funcionarios de la regional, para clasificar la exposición al riesgo psicosocial. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | solicitar al Líder Nacional, los analisis de puesto de trabajo y las inspecciones de puesto de trabajo, con enfásis en riesgo psicosocial, requeridos en la regional. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar las valoraciones psicologicas para los integrantes nuevos de las brigadas de emergencia. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar el seguimiento y acompañamiento a colaboradores díagnosticados con enfermedad laboral, para verificar que está recibiendo el tratamiento requerido por parte de las instancias que corresponda. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar el seguimiento a los casos atendidos de manera individual que se incluyan en el PVE. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar las remisiones de que sean necesarias a la red de apoyo, de los servidores inmersos en el PVE. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Reportar la gestión realizada para la vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial, al líder del proyecto estratégico de la Dirección General. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  | SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO | ELIANA HERRERA | Diseñar campañas enfocadas en el autocudado | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Implementar campañas enfocadas en autocuiddo | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Diseñar campañas para fomentar la cultura del autoreporte en relación a condiciones y comportamientos inseguros | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Dar continuidad al plan de trabajo diseñado en la vigencia 2018, para cubrir las necesidades de la regional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Socializar el programa de seguridad basada en comportamiento | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Elección de observadores del programa de seguridad basada en comportamiento (Personal del grupo de seguridad y salud en el trabajo de cada regional) | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Socializar el formato de observación a los observadores | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar 5 observaciones de comportamiento guiadas a los observadores elegidos | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Enviar a la Dirección General evidencias de la implementación del programa de seguridad basada en comportamiento | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  | CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO | ELIANA HERRERA | Realizar campañas de promoción para el diligenciamiento de la encuentra de medición de clima organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar campañas de promoción para el diligenciamiento de la encuesta de la medicion de cultura organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar la consolidacion de las bases de datos de funcionarios y contratistas para realizar la medición de clima organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar la consolidacion de las bases de datos de funcionarios y contratistas para realizar la medición de cultura organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar logistica para el diligenciamiento en la regional de la encuesta de clima organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar logistica para el diligenciamiento en la regional de la encuesta de cultura organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Hacer seguimiento al diligenciamiento de las encuestas de clima organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Hacer seguimiento al diligenciamiento de las encuestas de cultura organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Enviar acciónes de seguimiento para la medición clima organizacional a la Dirección General | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Enviar acciónes de seguimiento de medición de cultura organizacional a la Dirección General | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Diseñar plan de intervención de cultura organizacional para la regional | Plan de Intervención | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Diseñar plan de intervención de clima organizacional para la regional | Plan de Intervención | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar actividades de sensibilización sobre tematicas de mejoramiento relacionadas conel clima organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar actividades de sensibilización sobre buenas prácticas para impactar la cultura organizacional | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar actividades de sensibilización sobre tematicas correspondientes a Gestión del Cambio. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la moralidad, y generar actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | ELIANA HERRERA | Identificar factores de protección y de riesgo en el lugar de trabajo, a partir de la aplicación de la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST), a la población de funcionarios, contratistas y aprendices con contrato, que se determinen en posible conducta o riesgo de consumo. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar charlas, piso a piso,enfocadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en temas tales como: autocontrol, hábitos de estilo de vida saludable y autocuidado emocional. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Elaboración y difusión de Material audiovisual que apoye la prevención del consumo y orienten o inviten a la notificación voluntaria, del uso o consumo problemático de sustancias psicoactivas, en toda la población trabajadora (servidores públicos, contratistas y aprendices con contrato) De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Programa de SPA. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar la caracterización de la población trabajadora (servidores públicos, contratistas y aprendices con contrato), de la regional. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar actividades de intervención con grupos focales de acuerdo a la caracterización de la población o al consumo presentado. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Seguimiento y acompañamiento a colaboradores que presenten problematicas de consumo, para verificar que está recibiendo el tratamiento requerido por parte de las instancias que corresponda. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Capacitar a los jefes inmedíatos en la identificación y manejo de trabajadores que usan sustancias psicoactivas. Este será incorporado en el Programa de Líderes que maneja la entidad como tema primario. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Revisar con las areas correspondientes, las directrices de programación y manejo de las jornadas laborales de instructores, turnos y cargas de trabajo de los trabajadores. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar capacitaciones para manejo de emociones buscando la apropiación de técnicas y herramientas metodológicas, que les permita ejercer autocontrol preventivo o de manejo en momentos de tensión. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar seguimiento a los casos atendidos de manera individual | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar las remisiones que sean necesarias a la red de apoyo | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACOSO EN EL TRABAJO | ELIANA HERRERA | Realizar el apoyo técnico al comité, de acuerdo a las solicitudes presentadas por el mismo, ante la atención de casos. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Revisar listado de integrantes del Comité de convivencia, en la plataforma compromiso y mantener información completa y actualizada | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Asegurar con anticipació del vencimiento del comité, que se lleve a cabo el correspondiente proceso de convocatoria y elección. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Programar logistica para capacitaciones Comité de Convivencia Laboral | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución de las capacitaciones programadas para el comité y reportar los respectivos incumplimientos a la Dirección General. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Acompañamiento y control para el diligenciamiento de los informes trimestrales del Comité de Convivencia Laboral | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Verificar el diligenciamiento, por parte del comité, de las actas de reunión y demás soportes que deban quedar en la plataforma compromISO | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar charlas, piso a piso, a los colabores para que sepan identificar factores de acoso laboral. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Dictar talleres de prevención en temas como: convivencia. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar la atención a los funcionarios de la regional que reporten ser victimas de amenaza. (Teniendo como guía principal el protocolo de atención en caso de amenaza). | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar el reporte mensual de la atención y seguimiento a casos de amenaza en la Regional. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  | COPASST / COMITES DE CONVIVENCIA | ELIANA HERRERA | Revisar listado de integrantes de Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo en la plataforma compromiso y mantener información completa y actualizada | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Asegurar dos meses antes del vencimiento del COPASST que se lleve a cabo la correspondiente convocatoria de elección | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Hacer acompañamiento y seguimiento al COPASST para que envíen las necesidades de capacitación en la fecha oportuna al Grupo de SST en la primera semana de febrero de 2019 | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Hacer seguimiento a la logistica para el desarrollo de las capacitaciones al COPASST. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución de las capacitaciones programadas para el comité y reportar los respectivos incumplimientos a la Dirección General. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Hacer seguimiento al COPASST para que se reúna por lo menos una vez al mes y gestióne de manera adecuada las actas de reunión en la plataforma compromiso que son los soportes de la gestión realizada | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Acompañamiento y control para el diligenciamiento de los informes trimestrales del COPASST | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
|  |  |  | Hacer seguimiento de acuerdo a su competencia a las recomendaciones que haga el COPASST. | Reporte mensual (Hasta el 2° día hábil de cada mes) del documento Excell "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2019" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder Psicosocial Regional
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | Líder HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL NACIONAL | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES |  | Realizar la evaluacióndel cumplimiento legal | Matriz legal en funcionalidad "Requisitos". |  | Todos | Febrero | 1 | Febrero | 28 | Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
|  |  |  | Verificar la emision de requisitos legales regionales (semestral; Revisiòn nº1 hasta el junio 30 y revisiòn nº 2 hasta el 15 de Diciembre) | Documento con pantallazos de la revision realizada de acuerdo al instructivo relacionado | 1 | Todos | Junio | 1 | Diciembre | 15 | Líder SST
|  |  |  | Reportar a la coordinacion de SST la existencia de requisitos nuevos aplicables en la regional (si no existen tambien se debe reportar) (semestral; Revisiòn nº1 hasta el junio 30 y revisiòn nº 2 hasta el 15 de Diciembre) | Correo de reporte a la coordinacion SST | 1 | Todos | Junio | 1 | Diciembre | 15 | Líder SST
|  |  |  | Divulgar requisitos legales aplicables a quien le interese y cuando aplique | Registro de divulgacion | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder SST
|  |  |  | Realizar seguimiento mensual a los planes de acción establecidos frente al incumplimiento de requisitos legales. (Presentar reporte a la DG al final de cada mes) | Informe del estado de los planes de acción tomado de la plataforma compromISO | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
|  | ESTANDARES MINIMOS |  | Establecer plan de acción a reportes generados a cada centro y regional | Reporte de plan de acción a DG | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
|  | INSTRUCTIVO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS |  | Realizar y/o actualizar el cargue en la plataforma compromiso en funcionalidad Matrices de Peligros, las matrices de las sedes de la Regional, de conformidad con el instructivo socializado. Se debe registrar la participación de funcionarios y contratristas | Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos actualizada en Compromiso. Registro de participación de los trabajadores y los Copasst | 1 | Todos | Febrero | 1 | Abril | 1 | Líder de Higiene Industrial
|  |  |  | Evaluar y valorar los riesgos de acuerdo a la informacion de entrada como : Resultados de los informes de las mediciones Higienicas,díagnostico de condiciones de Salud, Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Calificadas, resultados de la bateria en riesgo Psicosocial, Inspecciones planeadas, etc. | Matriz de Indetificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos ajustada a los resultados e informes. | 1 | Todos | Febrero | 1 | Abril | 1 | Líder de Higiene Industrial
|  |  |  | Establecer los controles para los riesgos prioritarios. | Programas, Planes, procedimiento y/o instructivos con cronogramas de intervención del Riesgo / Plan de trabajo ajustado. | 1 | Todos | Febrero | 1 | Abril | 1 | Líder de Higiene Industrial
|  |  |  | Incluir Actividades propias de la regional o sede de acuerdo a los resultados de la matriz de peligros | Registro de las actividades adicionales para el centro o Despacho en el plan anual de trabajo de compromiso | 1 | Todos | Febrero |  | Abril
|  | INSTRUCTIVO REPORTE DE INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO, ACTO, CONDICIÓN INSEGURA Y DE SALUD E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO |  | Socializar en la regional y centros de formación el "instructivo Reporte de Incidente, Accidente de Trabajo, Acto, Condición Insegura y de Salud e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo”. | Registro de Socialización a funcionarios y Contratitas | 12 | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Reportar en la funcionalidad FIIAT los accidentes, investigarlos y cerrar los planes de acción. | Accidentes Registrados e investigados en plataforma compromiso / FIIAT. | 12 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer el seguimiento a la solicitud de pruebas de la ARL para la calificación de los accidentes reportados por la regional, y disminuir el # de accidentes calificados comunes por falta de pruebas. | Reporte en funcionalidad FIIAT, en informacion sobre la investigación; numeral XI. CALIFICACIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRABAJO , si se solicitaron pruebas. | 12 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Actualizar la información en FIIAT / Indices de accidentalidad de la Regional y por dependencia/ Centro. | Reporte en compromiso de la Tasa de Accidentalidad e Indices de Accidentalidad ( Indice de Frecuencia, Indice de Severidad, indices de Lesiones Incapacitantes). | 12 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Elaborar informe donde se presente el Análisis de los indices de Accidentalidad Regional X dependencia/ Centro. | Informe de Seguimiento. | 12 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar el seguimiento al cargue de la tarjeta de observación del Entorno, que se realiza en la funcionalidad Mejora continua. | Informe de Seguimiento. | 12 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA |  | Programar inspecciones especificas para orden y limpieza | Plataforma Compromiso funcionalidad inspecciones planedas | 2 | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar seguimiento de las acciónes establecidas como resultado de las inspecciones de orden y limpieza | Reporte del seguimiento a las acciónes tomadas como consecuencia de la inspección realizada | 2 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS |  | Realizar y/o actualizar listado con personal que realiza trabajo en alturas de la regional (no se incluyen subcontratistas) | Base de datos del listado de personal | 1 | Todos | Febrero | 1 | Febrero | 28 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Designación de administradores de trabajo en alturas | Actas de designación | 1 | Todos | Febrero | 1 | Febrero | 28 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizacion o actualizacion de procedimientos de trabajos en alturas rutinarios, inventario de actividades y hojas de vida. | Procedimientos e inventario | 1 | Todos | Febrero | 15 | Marzo | 15 | Administradores de trabajo seguro en alturas de cada centro o sede.
|  |  |  | Realizacion o actualizacion de planes de rescate para trabajos en alturas rutinarios. | Planes de rescate | 1 | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 15 | Administradores de trabajo seguro en alturas de cada centro o sede.
|  |  |  | Divulgación del programa, procedimientos e instructivos a todos aquellos que corresponda. | Registro de divulgación | 1 | Todos | Marzo | 1 | Marzo | 30 | Líder y apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Regional.
|  |  |  | Realizar o actualizar inventario de EPCC y dispositivos de acceso y hojas de vida de los mismos. (No se incluyen equipos y dispositivos de formación a menos que sean de instructores) | Registro de inventario y hojas de vida | 1 | Todos | Marzo | 1 | Marzo | 30 | Administradores de trabajo seguro en alturas de cada centro o sede.
|  |  |  | Realización de Inspección a EPCC y dispositivos de acceso (no se incluyen equipos y dispositivos de formacion a menos que sean de instructores) se realiza una vez en el año | listas de chequeo de inspeccion, hojas de vida | 1 | Todos | Julio | 1 | Julio | 15 | Administradores de trabajo seguro en alturas de cada centro o sede.
|  |  |  | Realización de permisos de trabajo y plan de rescate cada vez que se realice un trabajo no rutinario y lista de chequeo y divulgación de plan de rescate en trabajo o actividad rutinaria a una altura mayor a 1.5 m. Realizar inspección previa de epcc y sistemas de acceso. | Registros de permisos de trabajo y preoperacionales respectivos | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 31 | Administradores de trabajo seguro en alturas de cada centro o sede.
|  |  |  | gestiónar la inspección de los sistemas de protección contra caídas por parte de persona avalada por el fabricante (una vez en el año) | Informe de inspeccion | 1 | Todos | Agosto | 1 | Agosto | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar proyecto con necesidades de puntos de anclaje, andamios, escaleras y EPCC en la regional que incluya todos los centros | Documento de proyecto | 1 | Todos | Octubre | 1 | Octubre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento a la realizacion de actividades del programa de PPCC por parte de quien asuma el rol de supervisor de formación en T.S.A. (Se debe programar un seguimiento por lo menos bimensual) | Acta o lista de chequeo de seguimiento | minimo 6 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO |  | Reportar los ambientes de formación donde manipulan sustancias Químico ./ Almacenes de proceso y ambientes de formación. | Reporte de almacenes y ambientes del formacion | 12 | Todos | febrero | 1 | Junio | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Socializar y aplicar las Guías para la gestión del Riesgo Quimico que se encuentran alineadas al Sistema Globalmente Armonizado. | Socialización por medio de Videoconferencia. | 12 | Todos | febrero | 1 | Julio | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Programar las inspecciones en Riesgo Químico con el apoyo de la ARL, en aquellas regionales que no han sido asesoradas en la vigencia 2017, 2018. | Informes de la ARL por centros inspeccionados cargados en la funcionalidad inspecciones planeadas./ planes de acción. | 12 | Todos | febrero | 1 | Mayo | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar el Seguimiento a las inspecciones en Riesgo Químico con el apoyo de la ARL, que han sido asesoradas en la vigencia 2017, 2018. | Informes del modulo de inspecciones planeadas en R, Quimico por regional | 12 | Todos | febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Definir las medidas de intervención (planes de acción) a partir de las Evaluaciones cualitativas simplificadas de las sustancias caracterizadas del grupo E, del Tool-kit de la OIT , realizadas en la vigencias 2018. | Planes de acción | 1 | Todos | febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Evaluar los listados de sustancias químicas clasificadas dentro de los Grupos A, B,C,D,E, del Tool-Kit de la OIT., entregados por la Dirección General , y verificar las hojas de control que se deben tener en cuenta para definir las medidas de control. | Medidas de control -planes de acción | 1 | Todos | febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | enviar la informacion solicitda desde Dirección General, que permita determinar a partir de las evaluaciones cualitativas simplificadas en nivel de exposicion de la población expuesta al manejo de sustnaicas Cancerigenas del Grupo 1 IARC Y Toxicidad Aguda Grupo 1 y 2 de SGA.; Por regional y redes de formación. considerar Decreto 2090 de 2003 Actividades de alto Riesgo. | Definición de actividades de alto Riesgo Decreto 2090 de 2003 | 12 | Todos | febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | rerpotar el seguimiento al cumplimiento de requisitos defindos a proveedores desde Riesgo Quimico. (verificaciòn de los procesos enviados por regionales en secop) | informes de seguimiento a proveedores. | 12 | Todos | febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Reportar los indicadores del programa en Riego Quimico. | Reporte de indicadores. | 12 | Todos | febrero | 1 | Diciembre | 1 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS |  | Aplicar el díagnostico de Condiciones inseguras para inspecciones planeadas | Resultado del díagnostico de Condiciones inseguras para inspecciones planeadas | 1 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 2 | Marzo | 31 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Planear inspecciones de la vigencia | Inspecciones planeadas en la plataforma compromiso | 3 | Contratistas/ Funcionarios | Marzo | 1 | Abril | 2 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Ejecutar Inspecciones planeadas | Inspecciones Ejecutadas (Informe generado por la plataforma CompromISO) | 3 | Contratistas/ Funcionarios | Marzo | 1 | Diciembre | 10 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | verificar inspecciones ejecutadas | Inspecciones Verificadas | 3 | Contratistas/ Funcionarios | Marzo | 1 | Diciembre | 10 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Terminar Inspecciones verificadas | Informe de estado de acciónes implementadas | 3 | Contratistas/ Funcionarios | Marzo | 1 | Diciembre | 10 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  | Caracterización de Elementos de Protección Personal De acuerdo a la resolución 2644 de 2016 y la base de datos de funcionarios y Trabajadores oficiales, realizar la matriz de elementos de protección personal para cada Regional y Centro de Formación. | Registro de Elementos de Protección Personal por cada Regional y Centro con la Descripción del personal, elementos de protección a los que tiene derecho el funcionario y la cantidad a recibir. | 1 | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Entrega de EPP´S Realizar la entrega de elementos de protección personal y recopilar los registros de entrega. | Registros de Entrega de Elementos de Protección Personal por cada funcionario con nombre y cantidad de elementos de protección Recibidos | 1 | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Inspeccion General. (Dentro del programa de inspecciones planeadas debe realizarse la verificacion del uso adecuado por parte de TODAS las personas que adelanten algú tipo de actividad dentro de las instalaciones de la entidad) | Informe trimestral de inspecciones planeadas | 3 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Promoción y Prevención, Campañas. (Evidenciar campañas y sensibilizacion en uso de EPPS de acuerdo a los grupos de riesgos establecidos por cada actividad) | Informe trimestral por grupo de exposicion, con evidencia de ejecuccion. | 3 | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  | Conformacion Comité regional. (Actualizacion de los integrantes de los comités regionales y cargos que ocupan) | Resolucion de conformacion y primera acta de reunion en el primer trimestre de la vigencia | 1 | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 30 | Líder regional o delegado para la implementacion del PESV junto al comité reginal de PESV.
|  |  |  | Cronograma de planeacion. (Establecer las fechas de las cuatro (4) reuniones del comité durante la vigencia) | Reporte de reunion trimestral | 1 | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 30 | Líder regional o delegado para la implementacion del PESV junto al comité reginal de PESV.
|  |  |  | Reporte de actividades mensuales. (Se debe reportar a la DG al encargado nacional todas las actividades realizadas durante el mes referidas a temas Viales, acordes con las estrategias establecidas y con la revisión y verificacion de la accidentalidad a nivel regional, estas haran parte del informe trimestral de desempeño) | Informe de actividades mensual | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder regional o delegado para la implementacion del PESV junto al comité reginal de PESV.
|  |  |  | Promoción y Prevención, Campañas. (Evidenciar campañas y sensibilizacion a cada grupo de actores viales, presentar evidencia) | Reporte de evidencias de campañas reaizadas durante el mes | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder regional o delegado para la implementacion del PESV junto al comité reginal de PESV.
|  |  |  | Reporte de reuniones trimestrales del comité regional. (copia de las actas de reunion de los comites regionales con temas tratados, revision de accidentalidad, cumplimientos de requerimientos realizados desde la DG, etc) | Copia de actas trimestrales, Se entregan junto con los informes del mes correspondiente. | 4 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder regional o delegado para la implementacion del PESV junto al comité reginal de PESV.
|  |  |  | Seguimiento y Verificacion. (Permanente seguimiento y reporte de los programas de promoción del uso de la bicicleta y traslados de comisiones en vehiculos propios) | Reporte de seguimiento mensual | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder regional o delegado para la implementacion del PESV junto al comité reginal de PESV.
|  |  |  | Inspecciones Planeadas. (Dentro del programa de inspecciones planeadas debe realizarse la verificacion de vehiculos propios de la entidad) | Informe de inspeccion planeada en donde se verifico vehiculo, documentos, estado general, mantenimientos, etc) |  | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder regional o delegado para la implementacion del PESV junto al comité reginal de PESV.
|  |  |  | Seguimiento a conductores. (En donde se entrega matriz de seguimiento de los conductores ) | Informe de cumplimiento de exámenes Médicos de acuerdo al profesiograma, licencia de conduccion, capacitaciones realizadas, etc. Cada conductor debe contar con dos (2) capacitaciones anuales de la anterior vigencia |  | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder regional o delegado para la implementacion del PESV junto al comité reginal de PESV.
|  | TAREAS CRITICAS |  | Caracterización áreas. (Identificación de las áreas criticas del centro, sede o subsede asignada) | informe de caracterizacion de areas criticas y responsables de ejecuccion e implementacion. |  | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Conformacion de equipo de Trabajo. (una vez identificadas las tres (3) areas criticas en cada uno de los centros, se debe conformar la mesa de trabajo para adelantar los procedimientos de trabajo seguro de cada una de las maquina y herramientas de los ambientes, identificacion de elementos criticos y distribucion en planta) equipo d etrabajo conformado por integrante de SST, instructor del ambiente e integrantes del copasst | Informe de estado inicial de las areas con distribucion en planta y díagramas de maquinas |  | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Plan de acciónes a desarrollar. (establecidos los requerimientos de los ambientes se necesita planear las acciónes que se van a desarrollar , como redistribucion de maquinaria, organización, manuales y porcedimientos de uso) | Cronograma e informe de resultados de las acciónes realizadas |  | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Informe final. (acciónes realizadas, avances e inconvenientes presentados para resolver el 100% de la intervencion) | Informe final de resultados |  | Todos | Febrero | 1 | Junio | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
[7 empty] | Todos |  |  |  |  | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PLAN DE EMERGENCIAS |  | Hacer revisión del plan de emergencias de los centros, cumpliendo con los lineamientos de DG | Cargue de planes de emergencia en plataforma compromiso |  | Todos | Mayo | 1 | Noviembre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Convocar nuevos brigadistas y reactivación de brigadistas antiguos | Registros de Publicaciones para todos los trabajadores de la regional y centros Base de datos de brigadistas activos con conceptos médicos vigentes a 2019 |  | Todos | Febrero | 1 | Abril | 30 | Comandante regional de brigada
|  |  |  | Programar capacitaciones para la brigada año 2019 | Cronograma de Capacitaciones 2019 |  | Todos | Febrero | 1 | Marzo | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Programar exámenes de ingreso y periodicos para brigadistas | Conceptos en compromiso |  | Todos | Febrero | 1 | Abril | 30 | Medicina y psicología
|  |  |  | Ejecutar simulacros normales. Cada sede de control, debe hacer mínimo un simulacro en cada turno de trabajo | Informes de simulacro |  | Todos | Febrero | 1 | Junio | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Participar en el simulacro nacional 2019 | Informes de simulacro |  | Todos | octubre | 1 | octubre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Elaborar un díagnostico del estado actual de la Dotación de los Brigadistas | Base de datos de brigadistas con estado actual de dotación |  | Todos | Febrero | 1 | Abril | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Identificar la dotación necesaria para los Brigadistas | Base de datos de brigadistas con estado actual de dotación |  | Todos | Febrero | 1 | Abril | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Radicar Planes de Emergencia de cada Centro de Formación en los Cuerpos de Bomberos Facultados. | Radicado a bomberos | 1 | Todos | Febrero | 1 | Abril | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | Complementar el plan anual de capacitaciones con las capacitaciones adicionales requeridas en la regional Incluir fechas, responsables y personas a quien van dirigidas | Reporte en plan anual de trabajo en compromISO | 1 | Todos | Febrero | 1 | Febrero | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar induccion a empresas contratistas | listas de asistencia y evaluaciones | 2 | Contratistas | Febrero | 1 | Marzo | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento a la realizacion de inducción/reinducción SST virtual por parte de funcionarios de planta. Se debe programar un rango de fechas entre marzo y sept. para que se realice la actividad. | correos enviados a los jefes de area o directivos sobre el incumplimiento detectado | Ilimitado | Todos | Febrero | 1 | Septiembre | 30 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las capacitaciones programadas por cada centro de formación. | Reporte mensual en plan anual de trabajo en compromISO | N.A. | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar campañas de promoción a las capacitaciones a realizar | Registros de Divulgación de Capacitaciones |  | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |  | Ajustar el Plan de Saneamiento Básico de acuerdo a las necesidades y actividades desarrolladas en cada sede y/o centro de formación. | Plan de Saneamiento Básico. | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades derivadas del Plan de Saneamiento básico. | Consolidado trimestral de las actividades realizadas. | 4 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar o hacer seguimiento díario a las mediciones de cloro residual y pH. | Consolidado mensual de la actividad realizada. | Indefinido | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento a las actividades de limpieza y desinfección (L&D) de tanques de almacenamiento agua potable. | Certificados de L&D de tanques de almacenamiento de agua potable. | 2 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento a las actividades de limpieza y desinfección (L&D) de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP). | Consolidado semestral de L&D de PTAP. | 2 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento de la ejecución de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de los tanques de almacenamiento de agua potable a nivel nacional. | Consolidado semestral de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos | 2 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento de la ejecución de los análisis de metales pesados, si la regional lo requiere. | Consolidado semestral de los análisis de metales pesados realizados en la regional. | 2 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Diligenciar la matriz: díagnóstico de identificación de calidad de agua potable | Matriz díagnóstico de identificación de calidad de agua potable | 1 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Desarrollar los formatos que se deriven del Plan de Saneamiento Básico a nivel nacional. | Consolidado trimestral de los formatos en general. | 4 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento a la ejecución del contrato del programa de Control Integrado de Plagas (CIP) | Programa de Control Integrado de Plagas (CIP) | 1 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | apoyar la elaboración de los planes de mejoramiento, de acuerdo a los hallazgos de las auditorías. | Planes de mejoramiento ajustados | Indefinido | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | GUIA TECNICA DE SST PARA RESTAURANTE Y CAFETERIAS |  | Socializar y retroalimentar: Guía de Seguridad Alimentaria y Salud en el Trabajo; Lista de Auditoría o Verificación y Seguimiento con enfoque de riesgo para preparación y expendio de alimentos e instructivo para la aplicabilidad y diligenciamiento del formato | Las evidencias correspondientes respecto de la realización de la actividad (Videoconferencia, listados de asistencia y otros). | Indefinido | Todos | Febrero | 15 | Diciembre | 15
|  |  |  | Apoyar mensualmente técnicamente a los Comités de Cafetería, en temas de Calidad e Inocuidad Alimentaria y Seguridad y Salud en el Trabajo. | Acta del Comité de Servicios de alimentación y seguimiento de los compromisos. | Indefinido | Todos | Febrero |  | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Diligenciar el Censo de establecimientos que suministran servicios de alimentación a nivel nacional 2019 (Cada vez que se requiera). | Censo de establecimientos que suministran servicios de alimentación a nivel nacional 2019 | 1 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 15 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la matriz de peligros físicos, químicos, biológicos y la evaluación del riesgo de los mismos. | Matriz de peligros y evaluación del riesgo. | 1 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 15 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar visitas en Inocuidad Alimentaria a los establecimientos que suministran y/o prestan servicios de alimentación a nivel nacional. | Lista de Auditoría o Verificación y Seguimiento con enfoque de riesgo para preparación y expendio de alimentos. Informe de la Auditoría o Verificación o Seguimiento de la visita al establecimiento. | Indefinido | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 15 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Apoyar la elaboración de los planes de mejoramiento, de acuerdo a los hallazgos de Auditorías o Verificaciones o Seguimientos en Inocuidad Alimentaria. | Planes de mejoramiento ajustados. | Indefinido | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 15 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento a las visitas en inocuidad alimentaria realizada a los establecimientos que suministran y/o prestan servicios de alimentación a nivel nacional. | Informe de seguimientoen inocuidad alimentaria realizada al establecimiento. | Indefinido | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 15 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar seguimiento trimestral en los establecimientos que prestan y/o suministran servicios de alimentación a nivel nacional, frente al cumplimiento de las siguientes actividades: 1°. Plan de saneamiento en general 2°. Programa de Abastecimiento y suministro de agua potable: *Medición de Cloro residual y pH a los puntos de agua, a fin de garantizar la potabilidad del agua. 3°. Disposición final de residuos peligrosos (Aceite vegetal usado). 4°. Registro de temperaturas para materias primas cárnicas a lo largo del proceso productivo. 4°. Conceptos sanitarios por parte de la autoridad sanitaria a proveedores que expenden materias primas, alimentos y/o productos de alto y medíano riesgo en salud pública.(Res.719/2015). 5°. Identificación de la Matriz de peligros físicos, químicos, biológicos y radioactivos, según corresponda. 6°. Soportes de pago de Seguridad Social y uso de EPP. | Consolidado y/o de las acciónes soportadas de la actividad. | 4 | Contratistas/ Funcionarios | Febrero | 15 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |  | hacer seguimiento al cierre de hallazgos de RxD regional 2018 | documento excel de seguimiento | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar presentacion de RxD Regional 2019 | presentación en power point | 1 | Todos | Octubre | 1 | Octubre | 31 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar la reunion de la RxD regional 2019 | Acta de reunión | 1 | Todos | Octubre | 15 | Noviembre | 10 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Cargar hallazgos de RxD 2019 en compromISO | Cargar hallazgos de RxD 2019 en compromISO | 1 | Todos | Noviembre | 11 | Noviembre | 21 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | AUDITORÍAS |  | Programar auditoria Regional (el COPASST debe participar en la planificación) | Documento con programación | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar auditoria en el centro o despacho según sea el caso | Acta de reunion, registro de hallazgos | ilimitados | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | hacer seguimiento a los hallazgos de auditoria 2018 | Documento de seguimiento | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Cargue de hallazgos de 2019 en plataforma | Cargue de hallazgos de 2019 en plataforma | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | SEGUIMIENTO SST A EMPRESAS CONTRATISTAS |  | Realizar seguimiento SST a las empresas contratistas | Documento de seguimiento | 1 | Contratistas | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Realizar seguimiento al cierre de los hallazgos de las empresas contratistas | N.A. | 1 | Contratistas | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | RENDICIÓN DE CUENTAS |  | programar la rendición de cuentas de la regional | Documento y correo de programación | 2 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | realizar la rendición de cuentas | Acta o documento de rendición de cuentas | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | SEGUIMIENTO A INDICADORES |  | Reportar los indicadores de la regional |  | 11 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  | GESTIÓN DEL CAMBIO |  | Hacer seguimiento a los posibles cambios en el centro de formacion o sede para implementar el procedimiento de gestión del cambio | Documento de seguimiento | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
|  |  |  | Hacer seguimiento a las actividades establecidas para la gestión del cambio | Documento de seguimiento | 1 | Todos | Febrero | 1 | Diciembre | 15 | Líder y apoyos Hysis de cada Regional y Centro de Formación
Note on A4: Nelson Gerardo Gil Ayala: Referencia el Nombre de acuerdo a la Estructura del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Note on B4: Nelson Gerardo Gil Ayala: Persona Responsable del Diseño y seguimiento de los programas relacionados a la estructura del Subsistema de Gestión
Note on C4: Nelson Gerardo Gil Ayala: Documento elaborado o por elaborar de referencia tecnica para el desarrollo de las actividades
Note on D4: Nelson Gerardo Gil Ayala: Persona responsable de coordinar el programa y de realizar el seguimiento pertinente
Note on F4: Nelson Gerardo Gil Ayala: En esta Casilla deben relacionar el producto que las regionales deben entregar como resultado de las actividades.
Note on G4: Nelson Gerardo Gil Ayala: Se debe colocar el numero de veces que la actividad tiene que ser reportada durante la vigencia
Note on I4: Nelson Gerardo Gil Ayala: Relacione en esta casilla la fecha en la que va a iniciar el desarrollo de la actividad. Nota: No todas las actividades deben iniciar en el mes de Enero.
Note on K4: Nelson Gerardo Gil Ayala: En esta casilla se debe relacionar la fecha de entrega del producto final.