PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FORMULACIÓN PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL

| FASE | SUBFASE | ACTIVIDADES | Fecha inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Formulación | 1.1 Preparación | 1.1.1 Consolidación directorio actores. | ene-23 | ene-23 |
|  |  | 1.1.2 Confirmación del equipo de trabajo. | ene-23 | ene-23 |
|  |  | 1.1.3 Socialización del Plan de Trabajo y cronograma para la formulación del Plan Estadístico. | ene-23 | ene-23 |
|  |  | 1.1.4 Diseño y actualización de los instrumentos de trabajo. | ene-23 | ene-23 |
|  | 1.2 Identificación, recolección y organización de la información | 1.2.1 Identificación de la demanda de información estadística. | feb-23 | abr-23 |
|  |  | 1.2.2 Incorporación de la batería de indicadores dentro de la demanda de información. | feb-23 | may-23 |
|  |  | 1.2.3 Síntesis y validación de las demandas de información estadística. | feb-23 | may-23 |
|  |  | 1.2.4 Caracterización de la oferta de información disponible y cruce con la demanda. | may-23 | may-23 |
|  |  | 1.2.5 Organización de la información. | may-23 | may-23 |
|  | 1.3 Consolidación y validación de la información recolectada. | 1.3.1Consolidación y validación de las demandas de información. | jun-23 | jun-23 |
|  |  | 1.3.2 Validación de la viabilidad de producción de nueva información. | jun-23 | jun-23 |
|  |  | 1.3.3 Consolidación de la información disponible. | jun-23 | jun-23 |
|  | 1.4 Diagnóstico. | 1.4.1 Identificación de la satisfacción de los usuarios de información estadística. | jul-23 | jul-23 |
|  |  | 1.4.2 Identificación de las problemáticas en la actividad estadística | jul-23 | jul-23 |
|  |  | 1.4.3 Identificación del problema central. | jul-23 | jul-23 |
|  | 1.5 Elaboración de la parte estratégica. | 1.5.1 Objetivo general y objetivos específico. | jul-23 | jul-23 |
|  |  | 1.5.2 Estrategias. | jul-23 | jul-23 |
|  |  | 1.5.3 Costeo. | jul-23 | jul-23 |
|  | 1.6 Socialización, aprobación y difusión. | 1.6.1 Socialización y aprobación. | jul-23 | ago-23 |
|  |  | 1.6.2 Difusión a los usuarios internos y externos. | jul-23 | ago-23 |
|  |  | 1.6.3 Preparación de instrumentos de seguimiento y evaluación del plan estadístico. | jul-23 | ago-23 |