## ANEXO 1
ANEXO 1 - MAPA DE RUTA PINAR SENA
No. | PROYECTO | RESPONSABLE | GESTOR | ACTIVIDADES |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ENTREGABLES O PRODUCTOS | PLAZO | INDICADOR | META
1 | Diseño y estructuración de la plataforma estratégica de gestión documental | Secretaría General | Grupo Administración de Documentos | Política de gestión documental y administración de archivos | Articular e integrar la política de Gobierno digital, seguridad digital, servicio al ciudadano, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información, gestión del conocimiento e innovación con la política de gestión documental y administración de archivos. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Actas de mesas de trabajo con las diferentes Dependencias relacionadas con las politicas en mención | CORTO | = (No. Dependencias articuladas en politica GD y AA/No. Políticas articuladas del SENA) + 100% | 100%
[5 empty] | Divulgación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | e- card de divulgación | CORTO | = (No. e-cards elaboradas/No. E-cards publicadas | 100%
|  |  |  | Reglamento interno de archivo | Divulgación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | e- card de divulgación | CORTO | = (No. e-cards elaboradas/No. E-cards publicadas | 100%
[5 empty] | Diseñar y establecer estrategias para el cumplimiento del Reglamento interno de archivo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento que oriente el cumplimiento del Reglamento interno | CORTO | =(No.Dependencias informadas/No. total de Dependencias del Sena | 100%
|  |  |  | Tabla de control de acceso - TCA - a la información | Divulgación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | e- card de divulgación | CORTO | = (No. e-cards elaboradas/No. E-cards publicadas | 100%
[5 empty] | Diseñar y establecer estrategias para el cumplimiento |  |  | Documento que oriente el cumplimiento |  | =(No.Dependencias informadas/No. total de Dependencias del Sena
[5 empty] | Solicitud de parametrización |  |  | Solicitud por escrito para la parametrización Tabla Control de Acceso TCA |  | =Proyecto de solicitud/Documento de solicitud radicado y enviado
[5 empty] | Ajustes Tabla Control de Acceso TCA (Si aplica) |  |  | Tabla Control de Acceso TCA, ajustada |  | =(No.Series y Subseries valoradas/No. total de Series y Subseries ajustadas
|  |  |  | Tablas de Retención Documental - TRD | Solicitud de parametrización de TRD en el Sistema de información | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Documento de solicitud parametrización de TRD | CORTO | =(No.Series y Subseries parametrizadas/No. total de Series y Subseries elaboradas | 100%
[5 empty] | Ajustar las Tablas de Retención Documental con las tipologías documentales que se generen en cada dependencia (expediente físico, electrónico y/o híbrido), según metodología establecida. | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Documento metodológico para actualización de TRD | CORTO | =Proyecto de metodología/Documento metodológico elaboración TRD | 100%
[6 empty] | 2021-07-01 | 2022-12-30 | Documento Tabla de Retención Documental ajustada | MEDIANO | =(No.Series y Subseries valoradas/No. total de Series y Subseries ajustadas | 100%
[5 empty] | Presentar a los productores documentales para su revisión y ajuste | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Actas de mesa técnica con cada dependencia | MEDIANO | =(No.Series y Subseries valoradas por dependencia/No. total de Series y Subseries ajustadas por dependencia | 100%
[5 empty] | Presentar al comité institucional de gestión y desempeño para su aprobación | 2023-10-30 | 2023-11-30 | Acta de comité aprobación y Resolución | MEDIANO | =(No.tablas de retención aprobadas/No. total de tablas ajustadas | 100%
[5 empty] | Solicitud de convalidación de Tablas de retención documental al Archivo General de la Nación (acuerdo 04 de 2019) | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Certificado de convalidación | MEDIANO | =(No.tablas de retención convalidadas/No. total de tablas ajustadas | 100%
|  |  |  | Tablas de Valoración Documental- TVD | Socializar instructivo para la implementación de la Tabla de Valoración Documental - TVD | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Acta de socialización de la TVD | CORTO | =(No.personas capacitadas/No. Total personas con fondos acumulados | 100%
[5 empty] | Capacitar para la implementación de la Tabla de Valoración Documental - TVD | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Acta de capacitación de la TVD | CORTO | =(No.personas capacitadas/No. Total personas con fondos acumulados | 100%
[5 empty] | Implementar la Tabla de Valoración Documental 2020 en las regionales | 2021-03-01 | 2022-12-31 | Tablas de Valoración convalidadas | MEDIANO | =(No.TVD implementadas/No. total TVD | 100%
|  |  |  | Banco Terminológico | Evaluación de series documentales nuevas y ajustadas | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Tesauro de series y subseries documentales nuevas | CORTO | = (Tesauro Banco Terminológico/Banco terminológico finalizado y publicado) + 100%) | 100%
[5 empty] | Ingresar al Banco Terminológico | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Divulgación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
|  |  | Oficina de Sistemas | Plan de Preservación digital | Articulación con el Plan de Gestión de la entidad | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Documento Plan de Preservación | MEDIANO | = (Avance en elaboración de Plan de Preservación/Documento Plan de preservación digital finalizado y aprobado) + 100% | 100%
[5 empty] | Definición de herramientas que permitan la preservación digital a largo plazo | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Aprobación del plan de preservación digital por comité institucional de gestión y desempeño | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | MEDIANO
|  |  | Grupo de Administraciòn de Documentos | Programa de Gestión Documental Electrónica de Archivos(PGDEA) | Establecer los aspectos críticos y objetivos estratégicos en gestión documental electrónica | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento PGDEA | CORTO | = (Avance en elaboración de Documento PGDEA /Documento PGDEA actualizado y aprobado) + 100% | 100%
[5 empty] | Definir los metadatos necesarios para describir las tipologías documentales de la entidad en un esquema de metadatos | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Documento estructura de metadatos | MEDIANO | = (Avance en elaboración de documento metadatos /Documento metadatos finalizado y aprobado) + 100% | 100%
[5 empty] | Establecer los requisitos necesarios para la implementación del área de radicación 100% electrónica | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Documento Instructivo radicación electrónica | CORTO | = (Avance en elaboración de Instructivo radicación electrónica)/Instructivo actualizado y aprobado) + 100% | 100%
[5 empty] | Fortalecer la firma digital o firma con fines probatorios en la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Diagnóstico identifique el requerimiento de firmas digitales y/o electrónicas para su uso en documentos electrónicos | CORTO | = (Avance diagnóstico /Diagnóstico elaborado y socializado) + 100% | 100%
[5 empty] | Defirnir y estructurar expedientes documentales híbridos | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Documento que define características de expedientes híbrido | MEDIANO | = (Avance documento que caracteriza expediente híbrido/Documento que caracteriza expediente híbrido finalizado y socializado) + 100% | 100%
[5 empty] | Definir y esructurar series y subseries documentales electrónicas | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Documento que define carácterísticas de expedientes electrónicos | MEDIANO | = (Avance documento que caracteriza el expediente electrónico/Documento que caracteriza el expediente electrónico finalizado y socializado) + 100% | 100%
[5 empty] | Articular el PGDEA con el Plan Operativo Institucional | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Acta de dos reuniones con planeación para articular documentos | CORTO | = (No. Reuniones realizadas/No. Total de reuniones programadas) + 100% | 100%
[5 empty] | Divulgación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Acta de evento de divulgación | MEDIANO | =(No.dependencias divulgadas/No. total dependencias del SENA | 100%
[5 empty] | Implementar el PGDEA | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Acta de reunión para la implementación del PGDEA | MEDIANO | =(No.dependencias implementadas/No. total dependencias programadas | 100%
2 | Ajustes al Proceso y Procedimientos de Gestión Documental | Secretaría General | Grupo de Mejora Continua (calidad) Grupo Administración de Documentos | Proceso de Gestión Documental y procedimientos actualizados y creados | Actualizar el Proceso de gestión documental, con el propósito de incluir el documento electrónico | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento de Proceso y Procedimientos de Gestión Documental | CORTO | = (Avance en elaboración de Proceso y Procedimientos/Documento de Proceso y Procedimientos finalizados y aprobados) + 100% | 100%
[5 empty] | Actualizar los procedimientos que desarrollan los procesos contemplados en la normatividad de Gestión Documental | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Crear procedimiento para digitalización de documentos de archivo | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Crear procedimiento de comunicaciones oficiales electrónicas |  |  |  | CORTO
[5 empty] | Actualizar los Diseños de Formatos | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Establecer nuevos indicadores de gestión | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Aprobación del Proceso de Gestión Documental incluidos sus procedimientos | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Incorporación y publicación en el Sistema Integrado de Calidad | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Divulgación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
3 | Plan de Trabajo para organizar y optimizar Gestión e implantación de Archivos Centrales a nivel nacional | Secretaría General | Grupo Relaciones Laborales Grupo Administración de Documentos | Proyecto en Archivos centrales a nivel nacional | Establecer las actividades del equipo de trabajo de acuerdo con los recursos existentes y necesidades de cada Regional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento de diagnóstico de personal en los archivos centrales en cada regional. | CORTO | = (Avance diagnóstico personal asignado a los archivos centrales/Diagnóstico elaborado y finalizado) * 100% | 100%
[5 empty] | Determinar la ejecución de proyectos en cada Archivo Central | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Proyecto de Archivo Central por cada regional | CORTO | = (Actividades realizadas Proyectos Regionales/Actividades Programadas Archivos Centrales Regionales) * 100% | 100%
[5 empty] | Diseñar indicadores de gestión en los archivos centrales | 2021-02-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Seguimiento y control de la Gestión documental en los Archivos Centrales | 2021-02-01 | 2021-12-31
4 | Plan de Auditoría en Gestión Documental | Secretaría General | Oficina de Control Interno Grupo Administración de Documentos | Proyecto para la organización de archivos de gestión | Establecer los requisitos necesarios para la implementación de las TRD y del Sistema Integrado de Calidad | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Documento de Requisitos para el cumplimiento de implementación y aplicación de trd y utilización de formatos | MEDIANO | = Total de dependencias con requisitos identificados/Total de dependencias SENA | 100%
[5 empty] | Verificar implementación de las fichas técnicas para organización de archivos de gestión | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Seguimiento a la organización de archivos de gestión | MEDIANO | = Total de dependencias identificadas con archivos organizados/Total de dependencias SENA | 100%
[5 empty] | Verificar y Controlar la existencia de los inventarios documentales en los archivos de gestión | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Seguimiento a la elaboración de inventarios documentales en los archivos de gestión | MEDIANO | = Total de dependencias verificadas con inventarios documentales/Total de dependencias SENA | 100%
[5 empty] | Verificar y Controlar la existencia de los inventarios documentales en los archivos centrales | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Seguimiento a la elaboración de inventarios documentales en los archivos de gestión | MEDIANO | = Total de Archivos Centrales con inventarios documentales/Total deArchivos Centrales SENA | 100%
[5 empty] | Ubicar en sitio compartido y conservar los inventarios documentales para control desde el GAD de la Dirección General | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Ubicación de inventarios documentales en plataforma compartida | MEDIANO | = Número de inventarios documentales controlados en sitio compartido/No. Total de dependencias SENA | 100%
[5 empty] | Articulación con el Plan de Auditoría con el fin de verificar su cumplimiento | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Acta de articulación con plan de auditoría referente a mínimo 2 reuniones anuales | CORTO | = (Avance en elaboración del plan de auditoría documental/Documento de plan de auditoría documental finalizado y aprobado) + 100% | 100%
5 | Estructuración y conformación de los Archivos Centrales de las Regionales | Secretaría General Dirección Administrativa y Financiera | Grupo de Construcciones Grupo Administración de Documentos | Proyecto de fortalecimiento de Archivos Centrales | Implementar el proyecto de archivos centrales estructurado en el año 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Socialización de la Guía de construcción de archivos centrales | CORTO | = (No. Dependencias socializadas /No. Total de dependencias) * 100% | 100%
[5 empty] | Elaboración de instructivo para traslados y desplazamientos de archivos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Instructivo de traslados y desplazamiento de archivos | CORTO | = (Avance documento instructivo para traslados de archivos /Documento instructivo para traslados de archivos elaborado y finalizado ) * 100% | 100%
[5 empty] | Elaboración de un plan de acción para la adquisición de los elementos y equipos necesarios | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Solicitud de elementos y equipos | MEDIANO | = (No. De elementos solicitados /No. Total de elementos requeridos) * 100% | 100%
[5 empty] | Alistamiento de documentos de archivo, a nivel nacional, que hacen parte del Archivo Histórico del SENA | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe por regionales sobre los documentos a alistar, con sus inventarios documentales | CORTO | = (No. Archivos centrales con transferencias secundarias /No. Total de Archivos Centrales) * 100% | 100%
[5 empty] | Traslado de documentos de la sede San Antonio (Archivo Central actual) a la sede de Mosquera | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Informe dirección general sobre los documentos a alistar, con sus inventarios documentales | CORTO | = (No. Metros lineales a transferir /No. Total de metros lineales archivo central digeneral) * 100% | 100%
[5 empty] | Traslado de documentos de archivo histórico de las regionales a la sede de Mosquera | 2021-04-01 | 2021-12-31
6 | Proyección para la intervención y organización de fondos acumulados en regionales Amazonas, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caqueta, Guaviare, Putumayo y Huila | Secretaría General | Grupo Administración de Documentos | Proyecto de cierre de Fondos Documentales Acumulados | identificar fondos documentales acumulados en las regionales de Amazonas, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Huila | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Diagnóstico FDA | CORTO | = (Avance documento Plan Archivístico FDA /Documento Plan Archivístico FDA elaborado y finalizado ) * 100% | 100%
[5 empty] | Elaborar diagnóstico de fondos documentales acumulados | 2021-02-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Elaborar Plan archivístico de fondos documentales acumulados | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Plan Archivístico de FDA
[5 empty] | Levantamiento de inventarios en su orden natural | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Inventarios documentales de FDA | CORTO | = (Avance inventarios documentales FDA viabilizados /Total inventarios documentales FDA viabilizados ) * 100% | 100%
[5 empty] | Implementación y aplicación de TRD y/o TVD | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO | = (No. TVD elaboradas/No. Total de TVD elaboradas y aprobadas ) * 100% | 100%
7 | Implementación del Procedimiento de Transferencias Documentales | Secretarìa General | Grupo de Administración de Documentos Grupo de Apoyo Administrativo | Programa de transferencias documentales primarias | Elaboración de programa de transferencias documentales primarias de las dependencias de la Dirección General en cumplimiento de las TRD | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Programa y cronograma de transferencias documentales primarias | CORTO | = (Actividades realizadas/Actividades Programadas) * 100% | 100%
[5 empty] | Elaboración del cronograma de transferencias documentales primarias | 2021-01-01 | 2021-02-28 |  | CORTO
[5 empty] | Socializacion de programa y cronograma | 2021-03-01 | 2021-03-15 |  | CORTO
[5 empty] | Revisión de transferencias documentales en sitio, antes de traslado de las mismas. | 2021-03-16 | 2022-12-31 | Documento de transferencias documentales | MEDIANO
[5 empty] | Recepción de transferencias documentales primarias de las dependencias de la Dirección General en cumplimiento de las TRD | 2021-03-16 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
[5 empty] | Recepción de las transferencias documentales primarias de las regionales | 2021-03-16 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
[5 empty] | Ubicación topográfica de las transferencias recibidas | 2021-02-01 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
[5 empty] | Diseño y estructuracion de mecanismos de consulta en el procedimiento de transferencias primarias | 2021-02-01 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
[5 empty] | Actualización de los inventarios documentales | 2021-02-01 | 2022-12-31 | Inventarios documentales archivos centrales | MEDIANO
[5 empty] | Control y entrega de metas | 2021-02-01 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
8 | Organización Documental de los Archivos de Gestión del SENA a nivel nacional | Secretaría General | Grupo de Administraciòn de Documentos Grupo de Apoyo Administrativo | Proyecto de implementación de las Tablas de Retención Documental TRD y Tablas de Control de Acceso TCA | Implementación de Tablas de Retención Documental TRD y Tablas de Control de Acceso TCA | 2021-02-01 | 2021-12-31 | informes y evidencias de archivos de gestión organizados | CORTO | = (Actividades realizadas/Actividades Programadas) * 100% | 100%
[5 empty] | Implementación de Fichas Técnicas para organización documental de archivos de gestión | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Apropiación de la Guía para la implementación de TRD | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Evaluación y entrega de inventarios documentales | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Control y seguimiento | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
9 | Implementación de documentos electrónicos e híbridos y uso de firma digital | Secretaría General | Oficina de Sistemas Grupo de Administración de Documentos | Proyecto documento y expediente electrónico SENA | Verificación de uso de firma digital | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe sobre el uso de firma digital en la Entidad. | CORTO | = (No. De firmas digitalizadas funcionando /Total de firmas digitalizadas) * 100% | 100%
[5 empty] | Elaboración de Instructivo o guía para la producción de documentos electrónicos y expedientes electrónicos e híbridos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento guía implementación de Expediente electrónico e Híbrido | CORTO | = (Avance documento para documentos electrónicos y expedientes electrónicos e híbridos /Documento para documentos electrónicos y expedientes electrónicos e híbridos elaborado y finalizado ) * 100% | 100%
[5 empty] | Informe de expedientes suceptibles de transformarse a expedientes híbridos y electrónicos con las herramientas actuales. | 2021-02-01 | 2022-12-31 | informe técnico sobre transformación de expedientes | MEDIANO | = (Avance informe técnico sobre transformación de expedientes electrónicos e híbridos /Documento informe técnico sobre transformación de expedientes electrónicos e híbridos elaborado y finalizado ) * 100% | 100%
[5 empty] | Verificación de conformación de expedientes híbridos | 2021-02-01 | 2022-12-31
[5 empty] | Verificación de conformación de expedientes electrónicos simples | 2021-02-01 | 2022-12-31
[5 empty] | Parametrización de TRD y de las TCA en el sistema de información SENA | 2021-02-01 | 2023-12-31 | informe técnico de parametrización | LARGO | = (No. Series y subseries documentales parametrizadas /Total de series y subseries documentales) * 100% | 100%
[5 empty] | Conformación de expedientes electrónicos complejos en un SGDEA | 2021-02-01 | 2023-12-31 | informe técnico sobre transformación de expedientes | LARGO | = (Avance informe técnico sobre conformación de expedientes electrónicos complejos SGDEA /Documento informe técnico sobre conformación de expedientes electrónicos complejos SGDEA, elaborado y finalizado ) * 100% | 100%
10 | Estructuración de la Digitalización en cumplimiento de lo establecido en las TRD y TVD | Secretaría General | Oficina de Sistemas Grupo de Administración de Documentos | Programa de digitalización | Proyectar las series documentales a digitalizar según TRD, TVD e inventarios documentales y determinar su fin | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento Proyecto de digigitalización nacional | CORTO | = (Avance en elaboración de Proyecto de digitalización /Documento Plan de digitlización finalizado y aprobado) + 100% | 100%
[5 empty] | Estructurar el programa de digitalización a nivel nacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Solicitar las herramientas tecnológicas para la ubicación de series digitalizadas | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Proyectar la elaboración de un procedimiento para la digitalización de documentos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento procedimiento de digitalización | CORTO
[5 empty] | Realizar prueba piloto de digitalización en el Archivo Central de Digeneral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento prueba piloto | CORTO
[5 empty] | Proyectar la estructuración de la digitalización a nivel nacional | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento Proyecto de digigitalización nacional | CORTO
[5 empty] | Divulgación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Implementar programa de digitalización | 2022-02-01 | 2023-12-31 |  | LARGO
11 | Formulación e Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Secretaría General | Coordinación Grupo Administración de Documentos Área de mantenimiento y/o construcciones Coordinadores Grupo Apoyo Administrativo Oficina de Sistemas | Plan de Conservación y sus Programas | Actualización del dignóstico de los archivos de SENA, enfatizando en aspectos de conservación documental y depósitos en general | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento del SIC | CORTO | = (Actividades realizadas/Actividades Programadas) * 100% | 100%
[5 empty] | Priorizacion de atención de necesidades y puntos criticos en cuanto a SST y atención de desastres | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Implementación de programas del plan de conservación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Divulgación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Ejecución de los planes y programas | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
12 | Estructuración y Diseño del Archivo Histórico del SENA para documentos análogos y electrónicos | Secretaría General | Grupo Administración de Documentos |  | Aplicación de TRD y TVD | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento base del Archivo Histórico | CORTO | = (Actividades realizadas/Actividades Programadas) * 100% | 100%
[5 empty] | Estructuración de controles de transferencias documentales secundarias | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Estudio de series y subseries documentales, de acuerdo con inventarios, TVD y TRD para determinar los documentos que conforman el archivo histórico del SENA | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Control de condiciones medioambientales | 2021-02-01 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
[5 empty] | Traslado y Recepción de los documentos de archivo históricos de las Regionales en cumplimiento de las TRD y TVD | 2021-02-01 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
[5 empty] | Conformación del patrimonio histórico del SENA | 2021-02-01 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
[5 empty] | Implementación de sistema de información para manejo archivos históricos | 2021-02-01 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
[5 empty] | Instructivo o guía para la organización y servicios de consulta del archivo histórico | 2021-02-01 | 2022-12-31 |  | MEDIANO
13 | Implementar una cultura archivística que evidencie la importancia de la administración de archivos y la gestión documental a los Servidores Públicos | Secretaría General | Grupo Administración de Documentos |  | Realizar actividades de motivación |  |  | Documento con estrategias de motivación |  | = (Actividades realizadas/Actividades Programadas) * 100% | 100%
[5 empty] | Desarrollar estrategias de sensibilización y compromisos | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
[5 empty] | Estructuración de controles versus actividades de motivación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | CORTO
| CORTO | 2021-2021
| MEDIANO | 2022-2024
| LARGO | 2025-2030