## Matriz
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA CONVOCATORIA DG -01 - 2020 MATRIZ DE RIESGO CONVOCATORIA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y , puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Especifica | Interna | Planeación | Riesgo Operacional | Que no se cuente en forma oportuna con las autorizaciones y conceptos tecnicos que viabilizan los estudios previos y soportes | Retraso en el inicio de la Convocatoria | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Elaborar e implementar plan de trabajo y acciones de revisión de las fases de planeación requeridas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Dirección del Sistema Nacional de formación para el Trabajo | Cronograma del proceso | Apertura de la Convocatoria | Verificar que las fases de planeación se establezcan en los terminos determinados | Permanente hasta la apertura de la Convocatoria
2 | Especifica | Interna | Planeación | Riesgo Operacional | Que los criterios establecidos de seleccion resulten insuficientes para la idoneidad de la selección | Selección de proyectos sin la idoneidad suficiente. Detrimento patrimonial por la asignación de recursos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Revisar los aspectos tecnicos, juridicos y financieros que definan la objetividad en la selección | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Dirección del Sistema Nacional de formación para el Trabajo/ | Cronograma del proceso | Apertura de la Convocatoria | Verificación de los aspectos tecnicos juridicos y financieros que definen la objetividad en la selección | Permanente hasta la apertura de la Convocatoria
3 | Especifico | Interna | Preconvencional | Riesgo Tecnológico | Que la aplicación SIGP no funcione con los sistemas operativos actuales | Retraso para iniciar la formulación del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Actualizar las librerias de instalacion de la aplicación | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Vigilancia y seguimiento a la radicación de los proyectos en el aplicativo | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
4 | Especifico | Externa | Preconvencional | Riesgo Tecnológico | Que al momento de instalar el formulario SIGP el (los) proponente(s) no cuente(n) con el sistema operativo requerido para el buen funcionamiento del formulario. | Retraso para iniciar la formulación del proyecto por el conviniente | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Proponente | Conformar e implementar una mesa de ayuda para minimizar el riesgo de que se presente el error en la instalación del formulario | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Vigilancia y seguimiento a la radicación de los proyectos en el aplicativo | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
5 | Especifico | Interna | Preconvencional | Riesgo Tecnológico | Que la base de datos del sistema SIGP no permita la conexión por la caida de servicios | No permitiria radicacion de proyectos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Contar con un servidor clauster que permita el balanceo de las aplicaciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Se realiza seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la oficina de sistemas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
6 | Especifico | Interna | Preconvencional | Riesgo Tecnológico | Que el dia de cierre de la convocatoria se presenten demasiadas Conexiones y por tal motivo la base de datos se bloquee | No permitiria radicacion de proyectos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Solicitar la Ampliación del canal de conectividad en Datacenter (cobertura de la aplicación) | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Se realiza seguimiento y control por medio de la herramienta de monitoreo de la oficina de sistemas. Ademas la herramienta tiene un modelo de auditoria y seguridad que genera un aviso que permite verificar las conexiones en el momento. | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
7 | Especifico | Interna | Preconvencional | Riesgo Tecnológico | Que los antivirus bloqueen los puertos de comunicación de la aplicación SIGP | No permitiria radicacion de proyectos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Indicar a los usuarios que utilizan la aplicación, la forma de suspender el antivirus mientras realizan la conectividad con el servidor de la aplicación SIGP | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Oficina de Sistemas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Respuesta a las solicitudes formuladas por los proponentes. | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
8 | General | Externa | Preconvencional | Preconvencional | Que algun (nos) proponente (s) no presente (n) las garantías para dar inicio a la ejecución del convenio. | Inviabilidad de ejecutar el convenio | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Proponente | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se asignarian los recursos a otro proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Seguimiento para que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
9 | Especifico | Externa | Preconvencional | Riesgo de la Naturaleza | Ocurrencia de un terremoto o desastre natural | Interrupción de la convocatoria. Colapso en el funcionamiento de la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Proponentes | Recuperar la información y ampliar/modificar los plazos fijados en el cronograma del proceso | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Seguimiento a las directrices que imparta el Gobierno Nacional con relación a las zonas afectadas por el desastre natural | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
10 | Especifico | Externa | Preconvencional | Riesgo social o político | Interposición de acciones constitucionales/legales respecto a la convocatoria | Retraso en la selección de los convinientes | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Proponente | Revisar los aspectos tecnicos, juridicos y financieros que definan la objetividad en la selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Seguimiento para que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
11 | Especifico | Externa | Selección | Riesgos Operacionales | Que los proyectos presentados por los convinientes no cumplan con todos los requisitos exigidos en la convocatoria | Se declare parcial o totalmente desierta la Convocatoria 2020 del Programa de Formación Continua Especializada | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Proponente | Diseñar nueva convocatoria con condiciones diferentes a la inicial. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Reevaluar las condiciones técnicas de la propuesta con base en las observaciones al pliego solicitados por los posibles proponentes | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
12 | Especifico | Externa | Selección | Riesgos Operacionales | Que en los proyectos presentados se incluyan acciones de formación impartidas por el SENA | Asignación de recursos a las Acciones de formación impartidas por el SENA | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Proponente | Establecer puntos de control en los Centros de Formación y la Dirección de Formación verifica que las acciones de formación no sean de oferta SENA. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Respuestas a las solicitudes de aclaración y seguimiento a la inclusión de las mismas en el pliego definitivo. | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
13 | Especifico | Externa | Selección | Riesgo Corrupción | Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones | Pérdida de recursos. Detrimento patrimonial Afectación imagen institucional | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Proponente | Cruzar de información base de datos del SENA. Verificar de la autenticidad de los datos suministrados por los Convinientes | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Verificación por parte de la entidad de los documentos relativos a cada proceso | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
14 | Especifico | Interna | Selección | Riesgo operacional | Que el Equipo Evaluador conformado no sea competente | Retraso en la evaluación y selección de los proyectos presentados en el marco de la convocatoria del Programa de Formación Continua Especializada 2020. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Desarrollar e implementar el plan de selección a nivel nacional con los perfiles idóneos, incluyéndo formación y/o experiencia específica en proyectos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Cronograma del proceso y sus posibles adendas | Conformación de un Banco de Evaluadores que cumplan con los requisitos establecidos en el plan de selección a nivel nacional | Cronograma del proceso y sus posibles adendas
15 | Especifico | Interna | Convencional | Riesgo convencional | Retraso en el proceso de contratación de la interventoría | Retraso en la suscripción del acta de inicio de los convenios de los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar seguimiento del cronograma del proceso que origina el contrato de la interventoría, previendo su adjudicación simultánea al de la convocatoria | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual | Suscripción de los Convenios | Requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Seguimiento al cronograma del proceso de selección y al cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cronograma del proceso
16 | General | Externa | Convencional | Riesgo convencional | No suscripción de algunos de los convenios con proponentes seleccionados | Asignación de recursos del aporte Sena al siguiente proponente según orden de puntaje | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Proponente Seleccionado | Hacer efectiva la poliza de seriedad de la oferta a los proponentes seleccionados que no cumplan con la suscripción del Convenio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Dirección Jurídica/Gestión Contractual | Suscripción de los Convenios | Requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Una evaluación eficiente para evitar una mala selección del contratista. | Cronograma del proceso
17 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo social o político | Alteración del orden público que afecte los terminos de la convocatoria y/o la ejecucíon de los convenios hasta su terminación. | Retraso en los diferentes procesos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Alto | Entidad/Conviniente/Interventoría | Suspender Convenios / adoptar planes de contingencia para recuperar atrasos, de acuerdo a los inconvenientes, social, ambiental y político | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Información permanente con Interventoria y convinientes | Permanente
18 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo operacional | No aporte de la contrapartida por parte del conviniente | No reconocimiento de recursos de cofinanciación asignados e incumplimiento del convenio | 2 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Conviniente | Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría y aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias | 1 | 3 | 4 | Riesgo medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente
19 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo operacional | El conviniente no cuente con los beneficiarios requeridos para el desarrollo de la acción de formación. | No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados a la Acción de Formación y disminución de los beneficiarios presentados en el proyecto. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Conviniente | Realizar seguimiento permanente de los convenios a vigilar por parte de la interventoría y aplicación de póliza de cumplimiento y medidas sancionatorias | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente
20 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo operacional | Incumplimiento del objeto y obligaciones convencionales | No reconocimiento de los recursos de cofinanciación asignados. Sanciones de orden económico y jurídico para el conviniente incumplido | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Conviniente | Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios y aplicación de póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría | Permanente
21 | Específico | Interna | Ejecución | Riesgo operacional | Estimación no adecuada de tiempo y recursos | Traumatismo en la ejecución del convenio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Conviniente | Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios y aplicación póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoria | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría | Permanente
22 | Especifico | Interna | Ejecución | Riesgo operacional | No ejecución de Acciones de formación de acuerdo a los cronogramas establecidos | Terminación anticipada de Convenios y liberación de recursos no ejecutados | 3 | 4 | 7 | Riesgo muy Alto | Entidad/Conviniente | Realizar seguimiento permanente que debe ejercer la interventoría a los convenios | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente
23 | Especifico | Interna | Ejecución | Riesgo Financiero | No realización de los desembolsos en los plazos establecidos | Traumatismo en la ejecución del convenio. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar permanente seguimiento a la ejecución de los convenios | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Grupo de Contabilidad | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente
24 | Especifico | Interna | Ejecución | Riesgo Financiero | Demora en el trámite de los desembolsos. | Traumatismo en la ejecución del convenio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Realizar seguimiento permanente por parte del SENA a la Interventoría y a las áreas del SENA involucradas en el proceso | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Grupo de Contabilidad | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Revisión de procesos en la interventoría y al interior de la DSNFT y las diferentes dependencias del SENA involucradas en los procesos. | Permanente
25 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo Financiero | El conviniente no aporta los soportes de ejecución financiera que permitan a la interventoría verificar la ejecución de los recursos y autorizar los desembolsos. | Incumplimiento de las obligaciones incluidas en el convenio y retraso en la ejecución del Presupuesto de la DSNFT | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Conviniente | Realizar permanente seguimiento a la ejecución financiera de los convenios y aplicación póliza de cumplimiento, indemnidad y medidas sancionatorias | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Intreventoría/ | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría. | Permanente
26 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Ocurrencia de un terremoto o desastre natural | Suspensión de la ejecución de la acción de formación por el terremoto o desastre natural | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Conviniente | Modificar el cronograma de las Acciones de Formación de los convenios en las zonas afectadas. Modificar los plazos de ejecución de la formación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas | Permanente
27 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo ambiental | Ocurrencia de una pandemia | Suspensión de la ejecución de la acción de formación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Conviniente | Modificar los plazos de ejecución de la formación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas | Permanente
28 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo ambiental | Suspensión de servicios públicos en la zona donde se adelanta la acción de formación | Suspensión de la ejecución de la acción de formación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Conviniente | Modificar los plazos de ejecución de la formación | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Seguimiento a la ejecución de los convenios por parte de la interventoría y aprobación y trámite de las modificaciones requeridas | Permanente
29 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgo económico | Alza o disminución en la tasa de cambio del dólar o de otras monedas | Aumento o disminución de las tarifas de honorarios de los capacitadores internacionales | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Conviniente | Previsión en el costo de los expertos internacionales en el proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo | 2020-04-29 | 2020-12-31 | Revisión de la ejecución de los rubros afectados y de la presentación de modificación de movimientos entre rubros | Permanente
30 | Especifico | Interna | Posconvencional | Riesgo Financiero | No liquidación de los convenios | La no liquidación de los convenios en el término establecido por la ley, y la liberación de los recursos no ejecutados | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad/Conviniente/Interventoría | Realizar seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, teniendo en cuenta los plazos previstos en la ley para la liquidación de los convenios | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo/Interventoría | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Seguimiento permanente por parte de involucrados en el proceso, si es necesario para la liberación de los recursos. | Permanente
Note on M6: Gustavo Adolfo Moncayo Toledo: Implementa una mesa de ayuda para minimizar el riesgo de que se presente el error en la instalación del formulario
Note on V16: Gloria Soraya Ulloa: Conformación de un Banco de Evaluadores que cumplan con los requisitos establecidos en el plan de selección a nivel nacional
Note on M17: Gloria Soraya Ulloa Valencia: Realizar seguimiento del cronograma del proceso ….
Note on T19: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U19: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T20: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U20: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T21: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U21: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T22: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U22: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T23: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U23: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T24: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U24: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T25: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U25: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T26: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U26: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T27: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U27: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T28: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U28: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on V28: Gustavo Adolfo Moncayo Toledo: Seguimiento a la ejecución de los convenios y aprobación de las modificaciones requeridas
Note on T29: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U29: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T30: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U30: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T31: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 29/94/2020
Note on U31: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/12/2020
Note on T32: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 1/12/2020
Note on U32: Gloria Soraya Ulloa Valencia: 31/03/2020

## Hoja1 (hidden)
juridico | aplicativo
Financieras | No ejecución de los recursos
contratación | operacional | cumplimiento de los plazos establecidos para el trámite de desembolso
liquidación de los convenios