## Slide 1
Ejecución de los proyectos
2019
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA

## Slide 2
Recomendación en la Ejecución de los Proyectos
Cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto aprobado
Cumplir con el cronograma y
ejecutar la última acción de formación máximo el 22 de noviembre de 2019
Cumplir con el objeto del proyecto - capacitar al No. de trabajadores propuestos
Costo
Tiempo
Alcance

## Slide 3
Rol del Director de Proyecto
Interlocutor exclusivo SENA interventoría
Disponibilidad del 100%. Un (1) solo convenio
Entregar formatos e informes del convenio solicitados
Asistir a todos los eventos y reuniones programadas
Organizar las actividades académicas y administrativas. Y solicitar modificaciones si son necesarias

## Slide 4
PFCE
Modificaciones durante la ejecución del convenio
Dependiendo el número de grupos se permitirán un número de modificaciones por mes
De uno (1) a cuarenta (40) Grupos
Igual o más de cuarenta y un (41) Grupos
5
10

## Slide 5
Modificaciones durante la ejecución del convenio
Modificación presupuestal
Adición de grupos de formación
Requieren aprobación por parte del SENA con aval de Interventoría

## Slide 6
Modificaciones durante la ejecución del convenio
Cronograma
Reemplazo/adición de capacitadores
Requieren viabilidad por parte de Interventoría
Cambio de ciudad o municipio
Cambio Director de Proyecto
Población beneficiaria

## Slide 7
Modificaciones durante la ejecución del convenio
Requieren informarse a la interventoría con 3 días calendario de anterioridad
Cronograma en cuanto a:
Horas
Lugar sin cambiar cobertura

## Slide 8
Verificación y seguimiento técnico y financiero
Se verificará la ejecución académica, a través de una la certificación firmada por el Director del Proyecto, la cual debe incluir anexa la relación consolidada de los beneficiarios asistentes a la acción de formación.
Se verificará el diligenciamiento en su totalidad del Formato de Indicadores de Ejecución y deberá remitirlos a la Interventoría mensualmente
Se verificará las condiciones estipuladas en el proyecto requeridas para el óptimo desarrollo de la acción de formación
Se verificará # de asistentes = Lo estipulado en el proyecto, cuando se identifique que el número de asistentes es menor al estipulado . La interventoría debe proponer acciones preventivas y correctivas para propender por el cumplimiento de esta obligación, la liquidación se realizará por costo beneficiario por acción de formación.
Se verificará evidencia de la ejecución académica , que consistirá en un listado de asistencia firmado por los beneficiarios participantes por cada sesión de formación
Se verificará la ejecución financiera (contratos, órdenes de prestación de servicio, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, honorarios, tiquetes, gastos de operación), que respalden cualquier erogación efectuada en desarrollo del convenio.

## Slide 9
Porcentaje de Deserción
Por beneficiario
Por acción de formación
Presencial: No alcanza el 85% de las horas
Virtual: No alcanza el 85% de las actividades
Combinada: No alcanza el 85% de horas y actividades
El porcentaje máximo de deserción es del 3% por Acción de Formación

## Slide 10
Imagen institucional SENA
Al inicio de cada acción de formación, es de obligatorio cumplimiento la presentación del video de bienvenida que será suministrado por el SENA
En todos los lugares donde se imparta la formación es de obligatorio cumplimiento el uso de pendón con el respectivo reconocimiento a la imagen institucional SENA
El conviniente deberá solicitar al SENA la aprobación de la aplicación de los elementos básicos de imagen institucional (cartillas, pendones, backing, plantilla de presentación power point, certificados entre otros) para iniciar sus acciones de formación.
Aprobación:
A través
del correo electrónico
gfce@sena.edu.co

## Slide 11
Formatos en
la ejecución
Cronograma Detallado
( Virtual - Presencial - Combinada )
Listado Asistencia Beneficiarios por Unidades Temáticas modalidad presencial.
Indicadores de Seguimiento a la ejecución
Acta de concertación de Transferencia de conocimiento y tecnología al SENA
Informe Presupuesto
Banco de Beneficiarios
Banco de capacitadores
Banco Directores de Proyectos

## Slide 12
Sistema de contabilización independiente
Se exigirá un sistema de contabilización separada para el manejo de los recursos del aporte SENA
Importante: Llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos, para la entrega de informes periódicos de cumplimiento

## Slide 13
Prohibición de cesión
El convenio no podrá cederse ni en parte a ningún título
El conviniente es directamente responsable del cumplimiento de las obligaciones del convenios
Las contrataciones deberán realizarse de acuerdo con el objeto social del proveedor y no se aceptará un único proveedor para la ejecución del proyecto

## Slide 14
Transferencia de Conocimiento y Tecnología al SENA
Beneficiarios
Conviniente, Regional y GFCE
META 12.401 Beneficiarios
Definición de temáticas - AF
Requisito de inicio
Concertación
Funcionarios, contratistas, instructores, aprendices, egresados, beneficiarios del Fondo Emprender y personal registrado en la Agencia Pública de Empleo del SENA
Es responsabilidad del Conviniente su diligenciamiento y entrega oportuna de la información a la interventoría
Listados de asistencia y Registro de Beneficiarios (Banco)
O. Expertos: Según necesidades del SENA
Visitas guiadas: Definición del procesos industriales o de fabricación a visitar
Cupos: Cronograma – copia al SENA
Acta de Inicio
Acta de Concertación de Transferencia
Validación Hojas de Vida
Cumplimiento perfil aprobado - Interventoría
Validación de lugar y fecha - SENA
Validación de hojas de vida - Interventoría
Validación de presupuesto – interventoría - SENA
Modificaciones

## Slide 15
Acta de inicio
Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio,la interventoría proyectará el acta de inicio, la cual deberá suscribirse por las dos partes.
1.
2.
Transferencia de conocimiento y tecnología al SENA
El conviniente, al tiempo que suscribe el acta de inicio, concertará con el SENA, mediante acta.
3.
Cronograma
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única de cumplimiento constituida, el conviniente deberá presentar al SENA y a la interventoría.
4.
Tenga en Cuenta
Director de proyecto
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio, el conviniente deberá demostrar la relación contractual con el Director del Proyecto

## Slide 16
Aprobación de los Capacitadores ( persona natural- jurídica)
Allegar mínimo cinco (5) días antes del inicio de la acción de formación, las hojas de vida que cumplan con los perfiles aprobados en el proyecto, con los respectivos soportes.
Una vez aprobadas las hojas de vida por parte de la interventoría, deberá ingresar la información de los capacitadores al aplicativo dispuesto por el SENA
Adicionalmente, cuando se contrate una persona jurídica, para su respectiva validación debe llegar en un plazo de cinco (5) días antes del inicio de la respectiva acción de formación, los documentos que acrediten la experiencia establecida en el pliego de la convocatoria
5.
Gratuidad de la formación
Todos los procesos de formación del SENA son GRATUITOS e INCLUYENTES.
6.
Tenga en Cuenta

## Slide 17
Tenga en Cuenta
Material de formación
Entregar al beneficiario el material de formación, digital o impreso, antes de que haya transcurrido el 30% de duración de la acción de formación, y al finalizar ésta, entregará al SENA una copia de este material.
Interlocución con el SENA
La comunicación del DSNFT del SENA con el conviniente, se realizará directamente con el representante legal o Director del proyecto.
7.
8.
Protocolo de comunicaciones
Cualquier comunicación que se dirija a la interventoría debe ir copiada al SENA al correo electrónico gfce@sena.edu.co.
9.
Visitas en Sede y a las acciones de formación
El SENA y la Interventoría podrá realizar visitas anunciadas y visitas no anunciadas.
10.
Gestión Documental
Mantener sus archivos por una vigencia de 5 años y archivados según tabla de retención.
11.

## Slide 18
Vigilancia y control de los convenios del Programa de Formación Continua 2019
Interventoría técnica,
administrativa, jurídica
Financiera y contable
Director Interventoría
Coordinador Jurídico
Coordinador Financiero
Coordinador Académico
Interventores Líderes
Asistente Administrativo

## Slide 19
LINEAMIENTOS GENERALES
INTERVENTORIA Y LIQUIDACIÓN
CONVOCATORIA DG-0001 de 2019
Interventoría Universidad de Antioquia

## Slide 20
Presentación de la Interventoría
Marco regulatorio
Estructura de los proyectos
Seguimiento Interventoría
  Formatos (planeación – ejecución)
  Informes y reportes
  Visitas de Interventoría
  Modificaciones al proyecto
  Desembolsos
  Acciones de Interventoría
  Liquidación
AGENDA

## Slide 21
Presentación de la Interventoría

## Slide 22
Artículo 52 de la Resolución rectoral de la UdeA (14 de noviembre de 2014)
Definición: Se entiende por interventoría, la vigilancia, seguimiento y control de manera permanente en los aspectos técnico, administrativo, legal, financiero y contable, a los diferentes contratos que celebra la Universidad, a través de personal vinculado a la misma, o de personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, con el fin de garantizar la correcta inversión de los recursos, la minimización de los riesgos y el cumplimiento y debida ejecución del objeto contractual.
¿QUÉ ES LA INTERVENTORÍA?

## Slide 23
En el marco del contrato de Interventoría No. 1-0117 de 2019 celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y la Universidad de Antioquia UdeA.
El objeto principal es “Prestar los Servicios de Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y de los convenios suscritos como resultado de la convocatoria DG-0001 de 2019 del Programa de Formación Continua Especializada”.
OBJETIVO

## Slide 24
EQUIPO DE TRABAJO
Director
Subdirector
Coordinador Jurídico
Coordinador Financiero
Coordinador Académico
Ingeniero de Sistemas
Centro de Investigaciones y Consultorías CIC
Interventor Enlace
Interventores Líderes
Apoyo Administrativo

## Slide 25
2. Marco regulatorio

## Slide 26
  Convenio suscrito entre el SENA y el Conviniente.
  El pliego de la convocatoria No. DG - 0001 de 2019
  La propuesta presentada por el Conviniente y aprobada por el Sena.
  La normatividad del Sena y de Ley que le es aplicable:
    Ley 1474 de 2011
    Ley 80 de 1993
    Ley 1150 de 2011
    Acuerdo SENA 00015 de 2012 y 00005 de 2014
    Resolución de Tarifas SENA 1-0502 de 2019
    Manual de convenios y Manual de supervisión e Interventoría
    Las demás establecidas en el numeral 1.12 de los Términos de referencia DG - 0001 de 2019
MARCO REGULATORIO DE LOS CONTRATOS

## Slide 27
3. Estructura del proyecto

## Slide 28
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
PROYECTO
FINANCIERO
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
JURIDICO
Es un conjunto articulado de actividades orientadas a resolver un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad, alcanzando el objetivo propuesto. En el proyecto se identifican los recursos cuantificados a través del presupuesto, el cual va asociado a un cronograma para el logro de los resultados del proyecto.

## Slide 29
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
PROYECTO
FINANCIERO
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
JURIDICO
Plazo de ejecución: periodo pactado para la ejecución de las actividades propuestas. La fecha final de acción de formación hasta el 22 de noviembre de 2019.
El plazo será hasta el 29 de noviembre de 2019 sin exceder en ningún caso el 31 de diciembre de 2019, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
Cronograma: es una relación de todos los resultados esperados con las fechas previstas de inicio y finalización.

## Slide 30
Acciones de formación
Unidades temáticas
Unidades temáticas
Unidades temáticas
PROYECTO DE FORMACIÓN
Contenido
Tipo de formación y metodología
Horas totales de acción de formación
Beneficiarios
Listado y certificados de asistencia
Lugares de ejecución
Director / Capacitadores
Transferencia de Tecnología
Material de formación
Certificado de participación
Carácter gratuito de las acciones de formación
Manejo de imagen institucional

## Slide 31
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
PROYECTO
FINANCIERO
TÉCNICO
Valor total del proyecto está compuesto por:
COFINANCIACIÓN: aporte realizado por el SENA para el desarrollo de las actividades objeto del proyecto.
CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO: aporte en dinero realizado por el conviniente con erogación demostrable.
CONTRAPARTIDA EN ESPECIE: aporte realizado en especie por el conviniente, la cual debe ser certificada por Revisoría Fiscal.

## Slide 32
a. Formatos de seguimiento

## Slide 33
FORMATOS DE SEGUIMIENTO
Denom. Anexo 17 | Contenido | Tiempos de entrega por parte del Conviniente
Formato 1 | Cronograma Detallado | Al inicio y al final de la ejecución y cuando haya modificaciones
Formato 2 | Listado Asistencia Beneficiarios por Acción de Formación - Unidades Temáticas modalidad presencial | A la finalización de cada grupo de las acciones de formación y/o cuando lo requiera la Interventoría y/o SENA
Formato 3 | Formato de verificación de cumplimiento de actividades modalidad virtual | A la finalización de cada grupo de las acciones de formación y/o cuando lo requiera la Interventoría y/o SENA
Formato 3.1 | Formato de verificación de cumplimiento de actividades y asistencia modalidad combinada | A la finalización de cada grupo de las acciones de formación y/o cuando lo requiera la Interventoría y/o SENA
Formato 3.2 | Formato de verificación de cumplimiento de requisitos Modelo de aprendizaje puesto de trabajo | Al Finalizar Cada Acción de Formación y/o cuando lo requiera la Interventoría

## Slide 34
FORMATOS DE SEGUIMIENTO
Denom. Anexo 17 | Contenido | Tiempos de entrega por parte del Conviniente
Formato 4 | Indicadores de Seguimiento a la Ejecución | Mensualmente
Formato 5 | Registro Detallado de Beneficiarios | Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada grupo de las acciones de formación
Formato 6 | Acta de concertación de Transferencia de conocimiento y tecnología al SENA | Una vez sea concertada con el SENA
Formato 7.1 | Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado | Mensualmente
Formato 7.2 | Informe Presupuesto Ejecutado Detallado | Mensualmente

## Slide 35
INFORME FINAL
Para el último desembolso del aporte del SENA, el Conviniente deberá presentar un informe final, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución académica. Este debe contener:
Un resumen de todas las actividades realizadas en la ejecución académica (Numeral 3,15 del anexo 17)
Impacto de cada uno de los indicadores de productividad y competitividad y análisis de indicadores de seguimiento
Concepto sobre la ejecución y resultados de las acciones de formación.
Número de modificaciones aprobadas
Reporte de Transferencia de Tecnología.
Concepto sobre los capacitadores y material de formación.
Resumen de la ejecución financiera.
Otros aspectos administrativos (obligaciones).
Experiencias de formación de acuerdo con el numeral 1,15,1 del Anexo 17

## Slide 36
c. Visitas de Interventoría

## Slide 37
VISITAS DE INTERVENTORÍA
1. Visita de Inducción acompañamiento SENA
2. Visitas documentales
Técnicas
Administrativa y financiera
3. Visitas de campo
Visitas a las sesiones de capacitación y eventos especiale
4. Visitas y/o reuniones especiales
Se llevan a cabo en situaciones que ameriten un trato especial en asuntos técnicos, financieros administrativos o legales.

## Slide 38
1. VISITAS EN SEDE
OBJETIVO: El objetivo de las visitas en sede, es hacer seguimiento al avance académico, administrativo, financiero y presupuestal de cada uno de los Convenios, de acuerdo con los estipulado en el plan operativo
Son anunciadas y pueden realizarse en cualquier momento dentro del plazo de ejecución de los convenios.
Se deberán entregar todos los soportes que se relacionan en el “formato Anuncio de visita”
Nota: En la primeras visita en Sede la Interventoría explica los lineamientos para la correcta ejecución y liquidación de estos, se hace un análisis de la propuesta, el registro y presentación de los formatos de planeación y de ejecución establecidos por la Interventoría.

## Slide 39
2.1. SOPORTES DE LA VISITA EN SEDE
FINANCIEROS
Soportes que demuestren la ejecución de recursos:
- Contratos
- Ordenes de prestación de servicios.
- Ordenes de compra
- Facturas.
- Comprobantes de pago.
- Extractos bancarios mensuales.
ADMINISTRATIVOS
- Apertura de cuenta rentable (exclusiva)
- Certificación mensual que acredite estar a paz y salvo por concepto de Sistema de Seguridad social y aportes parafiscales.
- Certificación mensual que acredite estar a paz y salvo por los impuestos derivados de la ejecución del proyecto.
- Planillas de los aportes a seguridad social de los contratistas del ejecutor en caso de ser personas naturales.
- Uso imagen corporativa

## Slide 40
2.1. SOPORTES DE LA VISITA EN SEDE
TÉCNICOS
- Acciones de formación y sus unidades temáticas
- Hojas de vida de los capacitadores y Director
- Beneficiarios (inscritos vs. capacitados)
- Trasferencia de tecnología
- Material pedagógico entregado
- Cumplimiento de la programación académica
- Certificado de participación a los beneficiarios.

## Slide 41
ARCHIVO – DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
Es responsabilidad del conviniente mantener el archivo actualizado en el cual reposen los soportes físicos de ejecución del proyecto de manera independiente y organizada, entre otros tenemos:
- Acta Transferencia SENA
-Formato cronograma detallado
-Informe de ejecución
-Registros fotográficos
-Hojas de vida
-Resultados de pruebas
-Entregables convocatoria
- Indicadores de seguimiento
TÉCNICO
-Presupuesto aprobado
-Informe de ejecución financiera detallado
-Contratos , Facturas, cuentas de cobro, comprobantes de pago, comprobantes de egreso.
-Extractos bancarios
FINANCIERO
- Acta de Inicio
- Certificaciones paz y salvo parafiscales
-Certificaciones paz y salvo impuestos
-Certificado centro de costos independiente
-Correspondencia del proyecto
ADMINISTRATIVO
-Propuesta aprobada
-Contrato suscrito
-Póliza
-Modificaciones
- Acta de aprobación de la garantía única
LEGAL
Nota: mantener en sus archivos por una vigencia de cinco (5) años y archivados según tabla de retención documental proporcionada por el SENA, todos los soportes de ejecución académica y financiera de acuerdo con el desarrollo de las actividades de formación, el material de formación, y en general toda la documentación asociada a la ejecución del convenio.

## Slide 42
ARCHIVO ACADÉMICO
Hojas de vida y soportes académicos y de experiencia de los docentes aprobados y/o modificados.
Certificado de participación a los beneficiarios
Copia del material de formación entregado a los beneficiarios y al SENA y su soporte de entrega.
Documentos que soportan la gestión de invitación a los beneficiarios del SENA.
Correspondencia del proyecto.

## Slide 43
3. VISITAS EN CAMPO
Con el fin de verificar que las actividades se estén desarrollando de acuerdo con el proyecto aprobado y la programación mensual reportada, se verificaran los siguientes aspectos:
Condiciones de infraestructura del lugar de la capacitación
Material de formación.
Capacitador.
Manejo de la imagen institucional del SENA.
Aplicación de la encuesta.
Recursos tecnológicos utilizados.
Son visitas no anunciadas ni concertadas

## Slide 44
3. VISITAS EN CAMPO
EN CAMPO
- Unidades temáticas
- Condiciones ambientales del sitio de capacitación
- Infraestructura
- Recursos tecnológicos
- Capacitador
- Metodología
- Material pedagógico utilizado en la capacitación
- Manejo de la imagen institucional SENA
- Aplicación de Encuesta

## Slide 45
Cálculo avance técnico

## Slide 46
CÁLCULO DEL AVANCE TÉCNICO
RESUMEN DE EJECUCION TECNICA |  |  |  |  |  |  | 
VALOR ACCIÓN DE FORMACIÓN | % PARTICIPACIÓN DE LA ACCIÓN EN EL CONVENIO | BENEFICIARIOS ESPERADOS | HORAS-BENEFICIARIO ESPERADAS | HORAS-BENEFICIARIO IMPARTIDAS | % CUMPLIMIENTO ACCION FORMATIVA | % CUMPLIMIENTO RECONOCIDO | % CUMPLIMIENTO TOTAL
$ 1.023.835.440 | 23,37% | 280 | 32.760 | 32.760 | 100,00% | 100,00% | 23,37%
$ 1.003.655.440 | 22,91% | 280 | 32.760 | 32.760 | 100,00% | 100,00% | 22,91%
$ 1.004.285.440 | 22,92% | 280 | 32.760 | 32.760 | 100,00% | 100,00% | 22,92%
$ 997.205.440 | 22,76% | 280 | 32.760 | 32.760 | 100,00% | 100,00% | 22,76%
$ 352.578.400 | 8,05% | 420 | 10.920 | 10.920 | 100,00% | 100,00% | 8,05%
$ 4.381.560.160 | 100,00% | 1.540 | 141.960 | 141.960 |  |  | 100,00%
Avance técnico Sumatoria ponderados
El avance técnico es el resultado de la cantidad de horas/beneficiario impartidas en cada AF

## Slide 47
Cálculo avance financiero

## Slide 48
CÁLCULO DEL AVANCE FINANCIERO
Fuente de financiación | Valor Presupuestado | Valor Presentado como Ejecución por el Conviniente | Valores Ejecutados y/o Pagados | Valores Causados Aceptados como Ejecución | Valor no Reconcido | Total Ejecución Aceptada por Interventoría | % Ejecución
SENA | $ 3.284.874.060 | $ 3.284.874.060 | $ 3.284.874.060 | $ 656.974.812 | $ 0 | $ 3.284.874.060 | 100,00%
Contrapartida en efectivo | $ 555.340.100 | $ 555.340.100 | $ 555.340.100 | $ 0 | $ 0 | $ 555.340.100 | 100,00%
Contrapartida en especie | $ 541.346.000 | $ 541.346.000 | $ 541.346.000 | $ 0 | $ 0 | $ 541.346.000 | 100,00%
TOTAL CONTRAPARTIDA | $ 1.096.686.100 | $ 1.096.686.100 | $ 1.096.686.100 | $ 0 | $ 0 | $ 1.096.686.100 | 100,00%
TOTAL | $ 4.381.560.160 | $ 4.381.560.160 | $ 4.381.560.160 | $ 656.974.812 | $ 0 | $ 4.381.560.160 | 100%
Avance de las fuentes de financiación

## Slide 49
d. Modificaciones al proyecto

## Slide 50
MODIFICACIONES AL PROYECTO
Proceso de Modificaciones del convenio durante la ejecución Las modificaciones se permitirán de la siguiente manera: *Los convenios que tengan de uno (1) a cuarenta (40) grupos en el proyecto, podrán realizar hasta cinco (5) modificaciones por mes. * Los convenios que tengan igual o más de cuarenta y un (41) grupos en el proyecto, podrán realizar hasta diez (10) modificaciones por mes. Nota: Las modificaciones que no requieren aprobación por parte de la Interventoría ni aprobación por parte del SENA, no serán reconocidas dentro del número de modificaciones permitidas.

## Slide 51
PROCESO DE MODIFICACIONES
  PREVIO CONCEPTO DE INTERVENTORÍA Y APROBACIÓN DEL SENA
Deberán solicitarse con cinco (5) días hábiles de antelación a la iniciación de la acción de formación correspondiente y tener concepto de la Interventoría.
El Conviniente debe remitir la solicitud de modificación debidamente argumentada a la Interventoría.
El Conviniente no podrá ejecutar ninguna modificación sin que previamente se haya comunicado la aprobación de la misma por parte de la Interventoría o el SENA según sea el caso.

## Slide 52
MODIFICACIONES DEL CONVENIO DURANTE LA EJECUCIÓN
  Aprobación por parte del SENA, previo aval de la Interventoría
Presupuesto
Adición de grupos
El SENA podrá autorizar la adición de grupos en una acción de formación en ejecución, siempre y cuando no cambie el presupuesto inicialmente aprobado para la misma, ni se modifique el perfil de los beneficiarios, ni la calidad y/o el objetivo de la formación
El SENA podrá autorizar el movimiento de recursos entre rubros de una misma Acción de Formación y entre diferentes rubros dentro del proyecto, siempre y cuando no se afecte la calidad, el objetivo de la formación, la fuente de financiación de recursos, o el presupuesto total del proyecto aprobado.

## Slide 53
MODIFICACIONES DEL CONVENIO DURANTE LA EJECUCIÓN
  Concepto de viabilidad por parte de la Interventoría y no requieren aprobación por parte del SENA
Cronograma
El conviniente podrá solicitar el cambio de fechas de realización de las acciones de formación, siempre y cuando no se constituya cambio de ciudad o municipio. La solicitud debe estar acompañada del cronograma detallado actualizado
Reemplazo o adición de capacitadores
El conviniente podrá solicitar el reemplazo o la adición de capacitadores siempre y cuando el perfil del capacitador sea igual o superior al aprobado en el proyecto, de acuerdo con lo establecido en la resolución de tarifas SENA 2019.
Cambio de ciudad o municipio de ejecución
El conviniente podrá solicitar el cambio de ciudad o municipio de ejecución, siempre y cuando sea justificada integralmente por condiciones de fuerza mayor, que se demuestra mediante la prueba de un hecho externo y concreto, el cual debe ser imprevisible e irresistible.
El reemplazo o adición de capacitador no debe modificar la tarifa inicialmente aprobada.

## Slide 54
  Concepto de viabilidad por parte de la Interventoría y no requieren aprobación por parte del SENA
Director del Proyecto
El conviniente podrá solicitar el cambio del Director del Proyecto por uno de igual o mayor perfil al aprobado por el SENA en la etapa de evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo establecido en la resolución de tarifas SENA 2019
Población Beneficiaria
El conviniente podrá solicitar el cambio de empresas y la adición de personas beneficiarias. En el caso de modificación de las empresas beneficiarias, deberá demostrarse que las nuevas empresas tienen la misma necesidad u oportunidad identificada inicialmente en el diagnóstico
Si se trata de adición de personas beneficiarias, solo se podrá realizar la modificación siempre cuando cada beneficiario asista al 100% de las horas de la Acción de Formación. Siempre y cuando no se afecte la calidad, el objetivo de la formación, la fuente de financiación de recursos o el presupuesto total del proyecto aprobado
MODIFICACIONES DEL CONVENIO DURANTE LA EJECUCIÓN

## Slide 55
MODIFICACIONES DEL CONVENIO DURANTE LA EJECUCIÓN
Modificaciones que no requieren aprobación por parte de la Interventoría ni aprobación por parte del SENA
Cronograma:
El Conviniente, dentro del plazo de ejecución del convenio podrá cambiar las horas y lugar de realización de las acciones de formación, siempre y cuando no se constituya cambio de cobertura geográfica.
Esta modificación no requiere aprobación previa del SENA e interventoría, pero deberá informarse a la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo e interventoría con mínimo tres (3) días calendario de anterioridad al inicio de la respectiva sesión de formación, indicando las razones que ocasionan los cambios

## Slide 56
  Concepto de viabilidad por parte de la Interventoría y no requieren aprobación por parte del SENA
Director del Proyecto
El conviniente podrá solicitar el cambio del Director del Proyecto por uno de igual o mayor perfil al aprobado por el SENA en la etapa de evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo establecido en la resolución de tarifas SENA 2019
Población Beneficiaria
El conviniente podrá solicitar el cambio de empresas y la adición de personas beneficiarias. En el caso de modificación de las empresas beneficiarias, deberá demostrarse que las nuevas empresas tienen la misma necesidad u oportunidad identificada inicialmente en el diagnóstico
Si se trata de adición de personas beneficiarias, solo se podrá realizar la modificación siempre cuando cada beneficiario asista al 100% de las horas de la Acción de Formación. Siempre y cuando no se afecte la calidad, el objetivo de la formación, la fuente de financiación de recursos o el presupuesto total del proyecto aprobado
MODIFICACIONES DEL CONVENIO DURANTE LA EJECUCIÓN

## Slide 57
e. Desembolsos

## Slide 58
DESEMBOLSOS
El conviniente presenta a la Interventoría todos los documentos soportando la ejecución
Verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la clausula sexta del convenio.
Analiza, evalúa información y emite concepto de desembolso.
Evalua y realiza el desembolso del % correspondiente

## Slide 59
Desembolsos del aporte SENA
Primer desembolso CUARENTA POR CIENTO (40%)
Perfeccionamiento y ejecución del convenio
Suscripción del acta de inicio
Demostrar la relación contractual con el Director de Proyecto
Concertar con el SENA la transferencia de conocimiento y tecnología
Cronograma detallado aprobado
Hojas de vida aprobadas de los capacitadores
Ejecución de mínimo el diez por ciento (10%) del cronograma

## Slide 60
Desembolsos del aporte SENA
Segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%)
Ejecución del 100% del primer desembolso
Piezas gráficas aprobadas por el SENA.
Hojas de vida aprobadas de los capacitadores
Registro de beneficiarios según avance académico
Ejecución académica y financiera 60%
Reporte de Ejecución Financiera y soportes
Reporte de Ejecución Técnica y listados de asistencia
Formato de Indicadores de Ejecución
Certificaciones de revisor fiscal por el pago de impuestos derivados del convenio, Pagos de seguridad social y parafiscales y cuota aprendices SENA.

## Slide 61
Desembolsos del aporte SENA
Un desembolso final equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)
Ejecución del 100% del segundo desembolso
Hojas de vida aprobadas de los capacitadores
Registro de beneficiarios final
Reporte de Ejecución Financiera y soportes de ejecución
Reporte de Ejecución Técnica y listados de asistencia (100% de ejecución)
Formato de Indicadores de Ejecución mensuales
Certificaciones de revisor fiscal por el pago de impuestos derivados del convenio, Pagos de seguridad social y parafiscal y cuota aprendices SENA.

## Slide 62
f. Acciones de Interventoría

## Slide 63
Mitigar los riesgos identificados y propender por el cumplimiento de los objetivos de los proyecto
ACCIONES PREVENTIVAS,
ACCIONES CORRECTIVAS
Solicitudes de información
Recomendaciones
Observaciones
Órdenes
Requerimiento de Información por presunto incumplimiento
ACCIONES DE INTERVENTORÍA

## Slide 64
g. Liquidación

## Slide 65
La Interventoría emitirá el concepto de liquidación teniendo en cuenta :
La ejecución académica
Aportes efectivamente realizados por el Conviniente.
El cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.
El porcentaje de ejecución del convenio que reconocerá la Interventoría en el concepto de liquidación, será el menor que resulte entre la ejecución académica y la ejecución financiera.
LIQUIDACIÓN

## Slide 66
LIQUIDACIÓN
CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN
Para el cumplimiento de la ejecución académica, la interventoría verificará que la asistencia de cada beneficiario corresponda por lo menos al 85% de las horas programadas de cada acción de formación; en caso contrario no se reconocerá ningún porcentaje.
Por acción de formación se permite un índice de deserción máximo del tres por ciento (3%) sobre el total de los beneficiarios de la misma.

## Slide 67
El porcentaje de ejecución del convenio que reconocerá la Interventoría en el concepto de liquidación, será el menor que resulte entre la ejecución académica y la ejecución financiera.
Fuente de financiación | Valor aprobado | % Académico | Valor a reconocer según cumplimiento académico | Ejecución financiera | % Ejecución financiera | % Reconocido | Valor reconocido
SENA | $ 3.284.874.060 | 100,00% | $ 3.284.874.060 | $ 3.284.874.060 | 100,00% | 100% | $ 3.284.874.060,00
EMPRESA | $ 1.096.686.100 |  | $ 1.096.686.100 | $ 1.096.686.100 | 100,00% |  | $ 1.096.686.100,00
TOTAL | $ 4.381.560.160 |  | $ 4.381.560.160 | $ 4.381.560.160 |  |  | $ 4.381.560.160,00
LIQUIDACIÓN

## Slide 68
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN
Emisión del Concepto de liquidación (CLQ) por parte de la Interventoría
SENA - Conviniente
Realiza observaciones debidamente sustentadas
No realiza observaciones ni hay manifestación
Traslado por 3 días hábiles
La interventoría emite el concepto de liquidación
La Interventoría analiza las observaciones realizadas
Máximo 3 días
Emite el concepto de liquidación (CLQ) ajustado
Ratifica el concepto de liquidación (CLQ).
Acepta el Concepto de liquidación mediante carta del Rep. legal y demás anexos
Conviniente
Traslado por 5 días hábiles

## Slide 69
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA
Calle 70 No. 52 – 72 Oficina 405 – Medellín Tel (4) 219 5818
Carrera 21 No. 35 – 53 – Bogotá Tel (4) 219 8300
interventoriasena@udea.edu.co
gfce@sena.edu.co